

**РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)**

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЯКУТСКА**

677027, г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок В, к. 12.12, тел/факс: (4112)42-45-20 e-mail: [controlykt@mail.ru](mailto:controlykt@mail.ru)

г. Якутск «21» сентября 2017 года

**Отчет**

**Об итогах проверки использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт средних общеобразовательных школ в МКУ «Главстрой» за 2016 год.**

1. **Основание для проведения проверки:**

План работы Контрольно-счетной палаты города Якутска на II квартал 2017 года, распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты города Якутска №02 от 06.04.2017 года. Отчет составлен на основании акта проверки от 18.05.2017 года.

1. **Цель проверки:**

Проверка использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт средних общеобразовательных школ.

**Объекты проверки:**

Муниципальное казенное учреждение «Главстрой».

1. **Проверяемый период:** 2016 год.

**Проверкой установлено:**

Утвержденный план на капитальный ремонт общеобразовательных школ за 2016 год согласно решению Якутской городской Думы от 23 декабря 2015 года №РЯГД-22-6 «О бюджете городского округа «город Якутск» составил 25 220,70 тыс. рублей. Уточненный план на за 2016 год составил **92 239,98 тыс. рублей**. Кассовые расходы составили **92 239,98 тыс. рублей** или **100%** от уточненного плана.

Таблица 1. в тыс. рублях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план РЯГД от 23.12.2015 | Уточненный план РЯГД от 12.12.2016 | Уточненный кассовый план | Исполнение | % исполнения от уточненного плана РЯГД от 12.12.2016 | % исполнения от уточненного кассового плана |
| Разработка ПСД на укрепительные работы и капитальный ремонт здания МОБУ СОШ №1 | 739,00 | 739,00 | 695,9 | 695,9 | 94,17 | 100,00 |
| Сейсмоусиление школы №28 | 5 586,50 | 57 312,60 | 57 355,50 | 57 355,50 | 100,07 | 100,00 |
| Сейсмоусиление школы №14 | 8 895,20 | 17 661,30 | 17 618,30 | 17 618,30 | 99,76 | 100,00 |
| Разработка ПСД по объекту "Капитальный ремонт нежилого помещения МОБУ СОШ №17 по адресу: г. Якутск, ул. Петровского, 10/4" |  | 699,90 | 771,6 | 771,6 | 110,24 | 100,00 |
| Реконструкция нежилого помещения МОБУ СОШ №17 по адресу: г. Якутск, ул. Петровского, 10/4, Оранжевый слон | 10 000,00 | 15 705,00 | 15 798,68 | 15 798,68 | 100,60 | 100,00 |
| **Итого:** | **25 220,70** | **92 117,80** | **92 239,98** | **92 239,98** | **100,13** | **100,00** |

**МОБУ СОШ №1**

На разработку проектно-сметной документации по объекту: Укрепительные работы и капитальный ремонт здания МОБУ СОШ №1 между МКУ «Главстрой» и ООО НПО «Стройтехнология» заключены 7 договоров на общую сумму **695,9 тыс. рублей**, в том числе:

* по договору №ПСД-24/100/2016 от 28.04.2016 года на сумму **99,98 тыс. рублей** – обмерные работы конструкций здания;
* по договору №ПСД-25/100/2016 от 28.04.2016 года на сумму **99,94 тыс. рублей** – обследование конструкций нулевого цикла;
* по договору №ПСД-26/100/2016 от 28.04.2016 года на сумму **99,34 тыс. рублей** – обследование конструкций надземной части здания;
* по договору №ПСД-27/100/2016 от 28.04.2016 года на сумму **99,87 тыс. рублей** – укрепительно-восстановительные работы нулевого цикла;
* по договору №ПСД-28/100/2016 от 28.04.2016 года на сумму **99,84 тыс. рублей** – укрепительно-восстановительные работы надземной части здания;
* по договору №ПСД-29/100/2016 от 28.04.2016 года на сумму **98,31 тыс. рублей** – инженерно-геодезические работы по наблюдению за осадками фундаментов;
* по договору №ПСД-30/100/2016 от 28.04.2016 года на сумму **99,62 тыс. рублей** – инженерно-геологические изыскания.

Срок окончания работ определен 90 дней с момента подписания договоров.

***В нарушение ч. 5 ст. 24 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч.1 ст. 15 Закона о защите конкуренции МКУ «Главстрой» заключил 7 договоров с единственным поставщиком до 100,00 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Укрепительные работы и капитальный ремонт здания МОБУ СОШ №1», что привела к ограничению конкуренции и отсутствию возможности получить экономию бюджетных средств от снижения начально-максимальной цены контракта при конкурентном способе выбора поставщика.***

**МОБУ СОШ №14**

Согласно протоколу №11 –ЭА – 16 подведения итогов в электронных аукционах на выполнение работ по объекту: «Сейсмоусиление здания МОБУ СОШ №14 по ул. Маяковского, 75 г. Якутска» от 04.02.2016 года комиссия, рассмотрев вторую часть заявки, из восьми участников победителем признан ООО «ПрофСтрой», предложивший цену контракта в размере **58 216,78 тыс. рублей**.

Муниципальный контракт №2016.49105 с ООО «ПРОФСТРОЙ» заключен 19.02.2016 году. Цена контракта составила **58 804,32 тыс. рублей**. Аванс не предусмотрен.

***В нарушение п. 10, ст. 70 и п. 24, 25 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальный контракт заключен на начальную цену контракта, т.е. на сумму 58 804,83 тыс. рублей. Разница между начальной ценой контракта и ценой предложенным победителем аукциона составляет******588,05 тыс. рублей****.* ***В ходе проверки нарушение исправлено, заключено дополнительное соглашение на сумму 58 216,78 тыс. рублей.***

Срок начала работ по контракту предусмотрен с момента подписания контракта.

Срок окончания работ – 25 августа 2016 года.

Дополнительным соглашением №1 от 03 июня 2016 года стороны продлили срок окончания выполнения работ до 25 августа 2017 года, в связи уменьшением доведенных лимитов бюджетных средств.

Оплата работ осуществляется муниципальным заказчиком в следующем порядке:

* 2016 год – **17 641,45 тыс. рублей**;
* 2017 год – **41 163,38 тыс. рублей**.

Следует отметить, что на момент проверки 19 апреля 2017 года заключено дополнительное соглашение №2, в котором стороны пришли к соглашению об уменьшении цены контракта до суммы **58 216,78 тыс. рублей,** т. е. на сумму, которая была предложена ООО «ПРОФСТРОЙ» на электронном аукционе.

Оплата работ осуществляется муниципальным заказчиком в следующем порядке:

* 2016 год – **17 618,29 тыс. рублей**;
* 2017 год – **40 598,49 тыс. рублей**.

Всего за 2016 год по сейсмоусилению здания МОБУ СОШ №14 принято и оплачено работ на общую сумму **17 618,29 тыс. рублей.**

При визуальном осмотре отклонений и нарушений не выявлено.

**МОБУ СОШ №28**

Согласно итоговому протоколу проведения запроса предложений от 15.12.2015 для закупки №0116300000115001265 «Выполнение работ по объекту: Сейсмоусиление здания МОБУ СОШ №28 города Якутска» победителем запроса предложений признан ООО ПСК «Вита», предложивший цену контракта в размере **72 940,0 тыс. рублей**.

Муниципальный контракт №С-01/2016 с ООО ПСК «Вита» заключен 11 января 2016 году. Цена контракта составила **72 940,0 тыс. рублей**. Контрактом предусмотрен аванс в размере 30% от общей цены контракта, что составила **21 882,0 тыс. рублей.**

Срок начала работ по контракту предусмотрен с момента подписания контракта.

Срок окончания работ – 26 августа 2016 года.

Дополнительным соглашением №1 от 14 июня 2016 года стороны продлили срок окончания выполнения работ до 26 августа 2017 года, в связи уменьшением доведенных лимитов бюджетных средств.

Оплата работ осуществляется муниципальным заказчиком в следующем порядке:

* 2016 год – **57 181,65 тыс. рублей**;
* 2017 год – **15 758,35 тыс. рублей**.

Дополнительным соглашением №2 от 16 декабря 2016 года оплата работ осуществляется заказчиком в следующем порядке:

* 2016 год – **57 355,53 тыс. рублей**;
* 2017 год – **15 584,47 тыс. рублей**.

Всего за 2016 год по сейсмоусилению здания МОБУ СОШ №28 принято работ на общую сумму **57 432,30 тыс. рублей** и оплачено - **57 355,53 тыс. рублей.**

Работы выполнены полностью по следующим разделам Ведомости контрактной цены:

* по разделу 4. «Водосборник» на сумму 1 764,69 тыс. рублей;
* по разделу 5. «Усиление вутов ж/б рубашкой» на сумму 822,58 тыс. рублей;
* по разделу 6. «Плита цокольного перекрытия» на сумму 276,54 тыс. рублей;
* по разделу 7. «Ремонт стен внутренних» на сумму 28,06 тыс. рублей;
* по разделу 10. «Связи СВ-1» на сумму 1 245,13 тыс. рублей;
* по разделу 11. «Связи СВ-2» на сумму 3 264,39 тыс. рублей;
* по разделу 12. «Замена покрытия» на сумму 4 089,24 тыс. рублей;
* по разделу 13. «Связи СВ-3» на сумму 1 710,01 тыс. рублей;
* по разделу 16 «Лестница Л-2» на сумму 1 228,27 тыс. рублей;
* по разделу 17 «Стены и перегородки» на сумму 5 280,53 тыс. рублей;
* по разделу 18 «Двери» на сумму 2 280,74 тыс. рублей;
* по разделу 20 «Полы» на сумму 11 822,22 тыс. рублей
* по разделу 22. «Крыльцо КР-1» на сумму 1 206,28 тыс. рублей;
* по разделу 23. «Вывоз мусора и грунта» на сумму 1 188,25 тыс. рублей.

Работы выполнены частично по следующим разделам:

* по разделу 1. «Отмостка» сумма выполненных работ составила 2 473,68 тыс. рублей, остаток 202,52 тыс. рублей;
* по разделу 2. «Усиление свай» сумма выполненных работ составила 7 067,68 тыс. рублей, остаток 1 786,83 тыс. рублей;
* по разделу 3. «Подпорная стенка ПС-1» сумма выполненных работ составила 2 689,12 тыс. рублей, остаток 422,01 тыс. рублей;
* по разделу 9. «Металлический пояс МП-1» сумма выполненных работ составила 823,09 тыс. рублей, остаток 912,84 тыс. рублей;
* по разделу 15 «Лестница Л-1» сумма выполненных работ составила 5 024,56 тыс. рублей, остаток 4 559,9 тыс. рублей;
* по разделу 19. «Окна» сумма выполненных работ составила 48,92 тыс. рублей, остаток 80,66 тыс. рублей;
* по разделу 21 «Ремонт фасадов» сумма выполненных работ составила 1 347,46 тыс. рублей, остаток 137,55 тыс. рублей;
* по разделу 24. «Благоустройство и озеленение территории» сумма выполненных работ составила 483,91 тыс. рублей, остаток 6 026,16 тыс. рублей.

При визуальном осмотре отклонений и нарушений не выявлено.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года составила **76,77 тыс. рублей**.

**МОБУ СОШ №17**

На время выполнения работ по капитальному ремонту нежилого помещения МОБУ СОШ №17, распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска от 25.01.2016 №51р «О закреплении на праве оперативного управления объекта недвижимого имущества», за МКУ «Главстрой» закреплено недвижимое имущество по адресу: г. Якутск, ул. Петровского 10/4 с балансовой стоимостью **78 000,0 тыс. рублей.**

На разработку проектно-сметной документации по объекту: «Корпус №2 МОБУ СОШ №17 городского округа «город Якутск» между МКУ «Главстрой» и ПАО «Сахапроект» заключено 8 договоров на общую сумму **799,55 тыс. рублей**.

Работы приняты по Актам сдачи-приемки оказанных услуг на общую сумму **799,55 тыс. рублей** за подписью заместителя директора по строительству МКУ «Главстрой» Ю.П. Петухова.

Проектно-сметная документация по объекту: «Корпус №2 МОБУ СОШ №17 городского округа «город Якутск» разработано с недостатками, недочетами и в меньших объемах работ, вследствие чего произведены дополнительные расходы по корректировке данной проектно-сметной документации.

На корректировку проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт нежилого помещения МОБУ СОШ №17 по адресу: г. Якутск, ул. Петровского 10/4» между МКУ «Главстрой» и ПАО «Сахапроект» заключены 8 договоров на общую сумму **771,56 тыс. рублей**.

Срок окончания работ определен 21 апреля 2016 года.

Работы приняты по Актам сдачи-приемки оказанных услуг на общую сумму **771,56 тыс. рублей** за подписью директора МКУ «Главстрой» П. И. Кушкирина.

***В нарушение ч. 5 ст. 24 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч.1 ст. 15 Закона о защите конкуренции МКУ «Главстрой» заключил 16 договоров с единственным поставщиком до 100,00 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Корпус №2 МОБУ СОШ №17 городского округа «город Якутск», что привела к ограничению конкуренции и отсутствию возможности получить экономию бюджетных средств от снижения начально-максимальной цены контракта при конкурентном способе выбора поставщика.***

На выполнение работ по капитальному ремонту нежилого помещения МОБУ СОШ №17 проведен аукцион в электронной форме (протокол №292-ЭА-16).

Извещение №0116300000116000381 о проведении аукциона было размещено на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на электронной площадке <http://www/rts-tender.ru/> в сети «Интернет» (ООО «РТС-тендер») 29 марта 2016 года.

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 25 августа 2016 года.

Начальная (максимальная) цена контракта: **11 733,7 тыс. рублей**.

В соответствие с ч.18 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ комиссия приняла решение признать победителем аукциона в электронной форме участника ООО «ДжиСиТехноПлюс», который предложил наиболее низкую цену в сумме **9 999,99 тыс. рублей.**

Муниципальный контракт №С-06/2016 с ООО «ДжиСиТехноПлюс» заключен 17 мая 2016 года. Цена контракта составила **9 999,99 тыс. рублей**.

Срок начала работ по контракту предусмотрен с момента подписания контракта.

Срок окончания работ: 1 этап: внутренние работы – до 31 мая 2016 года:

2 этап: работы по генплану – до 25 августа 2016 года.

Дополнительным соглашением №1 от 25 августа 2016 года стороны пришли к соглашению об уменьшении цены до **9 791 ,23 тыс. рублей**. Из контракта исключены работы по разделам 6.2. «Тепловой пункт» и 6.3. «Система теплоснабжения П1» с общей стоимостью **208,77 тыс. рублей**.

Работы приняты по справкам о стоимости выполненных работ (форма КС–3) и актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) на общую сумму **9 791 ,23 тыс. рублей**, в том числе по разделам Ведомости контрактной цены:

1. по разделу 1 «Демонтажные работы по генплану» - 208,1 тыс. рублей;
2. по разделу 2 «Общестроительные работы» - 2 889,99 тыс. рублей;
3. по разделу 3 «Демонтаж водопровода, горячего водоснабжения, канализации» - 58,91 тыс. рублей;
4. по разделу 4 «Водопровод, горячее водоснабжение, канализация» - 760,25 тыс. рублей;
5. по разделу 5 «Демонтаж системы теплоснабжения, вентиляции» - 58,37 тыс. рублей;
6. по разделу 6 «Отопление, тепловой пункт, система теплоснабжения» - 44,02 тыс. рублей;
7. по разделу 7 «Вентиляция» - 92,87 тыс. рублей;
8. по разделу 8 «Электроосвещение» - 794,84 тыс. рублей;
9. по разделу 9 «Силовое электрооборудование» - 265,2 тыс. рублей;
10. по разделу 10 «Телефонизация городская, радиофикация, телевидение, электрочасофикация, звонкая сигнализация, локальные сети, видеонаблюдение, демонтаж существующих сетей связи» - 368,04 тыс. рублей;
11. по разделу 11 «Автоматика ОВ» - 30,66 тыс. рублей;
12. по разделу 12 «Вертикальная планировка» - 81,01 тыс. рублей;
13. по разделу 13 «Проезды-площадки, площадка перед главным входом, площадки отдыха, тротуары» - 1 426,31 тыс. рублей;
14. по разделу «Озеленение» - 60,64 тыс. рублей;
15. по разделу «Благоустройство» - 96,97 тыс. рублей;
16. по разделу «Ограждение пешеходное (ул. Островского); Ограждение газонное металлическое тип - 1 (1635); Ограждение территории забор тип – 5 (1647) – 745,16 тыс. рублей.

*Следует отметить, договор авторского надзора проверке не представлен, журнал авторского надзора представлен после проверки*.

На дополнительные работы заключены 77 договоров до 100,0 тыс. рублей на общую сумму **6 978,2 тыс. рублей (**Приложение 1).

***В нарушение ч. 5 ст. 24 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч.1 ст. 15 Закона о защите конкуренции МКУ «Главстрой» заключены 76 договоров с единственными поставщиками до 100,00 тыс. рублей на строительно-монтажные работы по объекту: «Корпус №2 МОБУ СОШ №17 городского округа «город Якутск»,*** из них:

* с ООО «ДжиСиТехноплюс» 32 договора на сумму **2 945,05 тыс. рублей** по укладке керамических плит, устройству покрытий из линолеума, подвесных потолков, покраска фасада, ограждение ОГ-1, устройство кровли;
* с ООО «Фаворит» 24 договора на сумму **2 148,41 тыс. рублей** по установке теплообменников, регулятора температуры, теплосчетчиков, циркуляционных насосов, радиаторов, регулятора давления, грязевиков, фильтров, манометров, термометров, прокладке трубопроводов, утепление спутников;
* с ООО «Сити-Строй» 9 договоров на сумму **791,23 тыс. рублей** по монтажу линолеума, замене унитазов, устройству глазурованной плитки в буфете, санузлах, по усилению свай, утеплению, штукатурке, шпатклевке стен входной группы, установке светильников аварийного освещения, люка выхода на кровлю, окон в буфете, укладке керамогранита на площадке крыльца, обшивка крыльца профлистом;
* с ООО «Авангард-Строй» 8 договоров на сумму **723,52 тыс. рублей** по установке пожарных извещателей, блоков питания, блоков индикации управления, световых табло, монтажу акустических систем, пульта управления приемно-контрольных приборов;
* с ООО «Квартал 36» 3 договора на сумму **299,47 тыс. рублей** по замене трубопроводов для обеспечения ГВС.

Договор №С-19/100/2016 от 01.07.2016 года на сумму **98,61 тыс. рублей** расторгнут по взаимному согласию, в связи с изменением проектно-сметной документации, а также отсутствием необходимости выполнения работ. Соглашение о расторжении договора предоставлено после проверки.

При визуальном осмотре отклонений и нарушений не выявлено.

На основании распоряжения Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска от 23.11.2016 №1154р прекращено право оперативного управления МКУ «Главстрой» на объект недвижимого имущества и передано по акту №ДС000002 приема-передачи в казну городского округа «город Якутск».

***В нарушение п. 2, ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в Акте №ДС000002 приема-передачи отсутствует подпись сдавшего объекта основных средств, дата составления документа.*** Данное нарушение исправлено в ходе проверки.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года составила **872,1 тыс. рублей**.

**Выводы**

* + - 1. Утвержденный план на капитальный ремонт общеобразовательных школ за 2016 год составил **25 220,7 тыс. рублей**. Уточненный кассовый план составил **92 239,98 тыс. рублей**. Кассовые расходы составили **92 239,98 тыс. рублей** или **100,13%** от уточненного планаРЯГД-22-6 и **100%** от уточненного кассового плана, из них:
* МОБУ СОШ №28 – 57 355,5 тыс. рублей;
* МОБУ СОШ №14 – 17618,3 тыс. рублей;
* МОБУ СОШ №17 – 16 570,28 тыс. рублей.
* МОБУ СОШ №1 – 695,9 тыс. рублей;
  + - 1. В нарушение ч. 5 ст. 24 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч.1 ст. 15 Закона о защите конкуренции на разработку проектно-сметных документаций МОБУ СОШ №1 и МОБУ СОШ №17 заключены 15 договоров, на строительно-монтажные работы МОБУ СОШ №17 заключены 76 договоров с единственными поставщикоми до 100,0 тыс. рублей. Данные сделки привели к ограничению конкуренции и отсутствию возможности получить экономию бюджетных средств от снижения начально-максимальной цены контракта при конкурентном способе выбора поставщика. Общая сумма нарушения составляет **9 174,69 тыс. рублей**, в том числе:
* по объекту: «Укрепительные работы и капитальный ремонт здания МОБУ СОШ №1» - **695,9 тыс. рублей**;
* по объекту: «Корпус №2 МОБУ СОШ №17 городского округа «город Якутск» разработка ПСД - **1 571,11 тыс. рублей**;
* по объекту: «Корпус №2 МОБУ СОШ №17 городского округа «город Якутск» строительно-монтажные работы – **6 907,68 тыс. рублей**
  + - 1. В нарушение п. 10, ст. 70 и п. 24, 25 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальный контракт на сейсмоусиление здания МОБУ СОШ №14 заключен на начальную цену контракта. Разница между начальной ценой контракта и ценой предложенным победителем аукциона составляет **588,05 тыс. рублей**. В ходе проверки нарушение исправлено путем заключения дополнительного соглашения №2 на сумму **58 216,78 тыс. рублей.**
      2. В нарушение п. 2, ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в Акте №ДС000002 приема-передачи недвижимого имущества по адресу: г. Якутск, ул. Петровского 10/4 после капитального ремонта отсутствует подпись сдавшего объекта основных средств, дата составления документа.
      3. В результате несогласованных действий МКУ «Главстрой» и Управление образования Окружной администрации города Якутска, проектно-сметная документация по объекту: «Корпус №2 МОБУ СОШ №17 городского округа «город Якутск» разработано с недостатками, недочетами и в меньших объемах работ, вследствие чего произведены дополнительные расходы из бюджета городского округа «город Якутск» в размере **7 651,35 тыс. рублей**, из них:
* корректировка проектно-сметной документации – **771,76 тыс. рублей**;
* строительно-монтажные работы – **6 879,59 тыс. рублей**.
  + - 1. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года составила **872,1 тыс. рублей**.

**Предложения**

Направить отчет по итогам проверки Главе городского округа «город Якутск» (Николаев А.С.) для сведения и принятия мер.

Направить отчет МКУ «Главстрой» (Кушкирин П.И) для принятия мер:

* в целях эффективного использования бюджетных средств, при заключении контрактов придерживаться Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и ч.1 ст. 15 Закона о защите конкуренции в части дробления закупок;
* во избежание возникновения необходимости последующей корректировки проектно-сметной документации и проведения дополнительных строительных работ, необходимо согласовывать проектно-сметную документацию с собственниками помещений до начала производства работ;
* усилить персональную ответственность руководителей и специалистов, участвующих в подготовке договоров услуг, конкурсной документации и контроле за исполнением муниципальных контрактов.

Контрольно-счетной палате города Якутска направить отчет в Управление Федеральной антимонопольной службы РС (Я) для принятия решений в части нарушения законодательства в сфере закупок.

Инспектор: А.Н. Румянцев