Об итогах

проверки выделенных средств на мероприятия по реализации муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2013-2017 гг.»

за период 2016 год

На основании плана работы Контрольно-счетной палаты города Якутска на 3 квартал 2017 года, проведена проверка выделенных средств на мероприятия по реализации муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2013-2017 гг.» в Управлении молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутск и Управлении физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутск.

В результате проверки установлено, что согласно решения Якутской городской Думы «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2016 год» №РЯГД-22-6 от 23.12.2015г. Программа была утверждена на сумму 334 836,2 тыс. рублей, по результатам внесенных изменений в бюджет городского округа «город Якутск» в течение года, уточненный бюджет составил 321 230,69 тыс. руб.

Фактически программа исполнена на 314 503,21 тыс. руб. или на 98%, при этом остаток не освоенных средств, в размере 6 727,5 тыс. руб. объясняется в основном экономией фонда оплаты труда и по результатам проведенных закупок.

Сумма выявленных нарушений составила 718,2 тыс. руб., в том числе:

- В нарушение Постановления Окружной администрации города Якутска от 25.02.2016г. № 41п «Об утверждении Порядка учета и использования средств бюджета городского округа «город Якутск», сумма экономии в размере 400,0 тыс. рублей полученная от проведения электронного конкурса «Проведение Школы-тренинг по развитию добровольчества на 100 участников» была использована ГРБС без соответствующего решения Окружной администрации города Якутска. Сэкономленные средства использованы не на те направления указанные в пункте 2.7, данного Порядка учета и использования средств бюджета;

- В нарушение ч. 5 ст. 24 Закона № 44-ФЗ, ч.1 ст. 15 Закона о защите конкуренции Управлением молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска заключаются договоры с единственным поставщиков до 100,00 тыс. руб. на одноименные работы (услуги) с одним и тем же поставщиком на одно и то же мероприятие, что ведет к ограничению конкуренции и отсутствию возможности получить экономию бюджетных средств от снижения НМЦК при конкурентном способе выбора поставщика;

- Наблюдаются признаки нарушения п.1 статьи 27 «Конфликт интересов» Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. (в ред. от 19.12.2016 г.) «О не коммерческих организациях»;

- ДЮСШ № 4. В нарушение п.1.3. условий муниципального контракта допущено неисполнение определенных видов работ на общую сумму 266,71 тыс. руб. (103,77+162,94), в том числе:

- не установлены светильники в количестве 42 ед. на сумму 103,77тыс. руб. (стоимость светильников –54,98 тыс. руб., стоимость установки - 48,79 тыс. руб.), так согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 28.09.2016 года (форма КС-2) установлены светильники с ртутными лампами в количестве 82 шт. на сумму 95,25 тыс. руб. при фактическом подсчете количество светильников оказалось 40 шт., таким образом, допущена завышение фактического количества светильников на 42 шт.;

- не установлены 2-х ригельные ограждения на сумму 162,94 тыс. руб., так отсутствуют ограждения 2-х ригельные из нержавеющей стали в размере 12 погонных метров на сумму 38,15 тыс. руб. по разделу «Тамбур» и 22 погонных метра на сумму 124,79 тыс. руб. по разделу «Крыльцо».

По итогам проверки предложено, Управлению молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска, впредь при использовании бюджетных средств муниципального бюджета полученных в виде экономии по итогам проведенных торгов и закупок строго придерживаться порядка, установленного Постановлением Окружной администрации города Якутска от 25.02.2016г. № 41п «Об утверждении Порядка учета и использования средств бюджета городского округа «город Якутск». Также рекомендовано, не допускать нарушений ч. 5 ст. 24 Закона № 44-ФЗ, ч.1 ст. 15 Закона о защите конкуренции в части дробления закупок. Впредь при освоении бюджетных средств города Якутска строго придерживаться требований Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О не коммерческих организациях»- в отношении конфликта интересов.

Управлению физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска, предложено принять меры по взысканию с подрядной организации ООО «Артык» не достающего водонагревателя ТЕРМЕКС, произвести установку и подключение к системе водоснабжения в ДЮСШ № 5 в срок до 1 ноября 2017 года.