

**РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)**

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЯКУТСКА**

677027, г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок В, к. 12.12, тел/факс: (4112)42-45-20 e-mail: controlykt@mail.ru

# Отчетоб итогах совместной внеплановой тематической проверки эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию МП «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск на 2013-2017 годы»», за период 2015-2016 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **09 марта 2017 г.** |  | **г. Якутск** |

1. **Основание для проведения проверки:**

Соглашение о взаимодействии между Контрольно-счетной палатой города Якутска и Управлением при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений в сфере противодействия коррупции от 20.02.2017.

1. **Цель проверки:**

тематическая проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию МП «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск на 2013-2017 годы»», за период 2015-2016 годы.

1. **Предмет проверки:**

законодательные, распорядительные, отчетные, бухгалтерские, информационные и иные документы, поясняющие расходование бюджетных средств.

1. **Объекты проверки:**

Департамент предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска, Окружная администрация города Якутска. При необходимости - встречные проверки других учреждений и хозяйствующих субъектов.

Проверка проведена на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты города Якутска от 27.02.2017 №11 консультантом Управления при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений в сфере противодействия коррупции М.К. Гаврильевым, аудитором Контрольно-счетной палаты г.Якутска В.Д. Пантелеевым, с ведома начальника Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска И.В. Гаргач.

***Общие сведения***

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 24 июля 2007 года, № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», соглашением между Министерством по делам предпринимательства, развития туризма Республики Саха (Якутия) и городским округом «город Якутск» в области развития малого и среднего предпринимательства и туризма от 24 апреля 2012 года, на территории городского округа «город Якутск» действует муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2013 - 2017 годы», утвержденная постановлением Окружной администрации города Якутска от 01.10.2012 г. № 194 п.

Основной целью программы является обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства и туризма для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основными задачами программы являются:

- расширение возможностей и упрощение доступа начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства к различным видам финансовых ресурсов;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства с целью оказания комплексной имущественной, финансовой, информационной, консультационной, учебно-образовательной, методической и юридической помощи;

- обеспечение благоприятных условий для организации конкурентного туристического рынка, развитие внутреннего и выездного туризма на территории городского округа «город Якутск»;

- совершенствование нормативно-правового регулирования.

*Проверкой установлено*:

***Финансирование МП «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск на 2013-2017 годы»», за период 2015-2016 годы***

Согласно информации, предоставленной Департаментом финансов ОА г.Якутска, общая сумма финансирования Программы поддержки предпринимательства за 2015-2016 годы составила 47540,07 тыс.руб., в т.ч. в 2015г. – 22596,4 тыс.руб., в 2016г. – 24943,67 тыс.руб. Всего субсидии получили 90 субъектов малого предпринимательства, в т.ч. в 2015г. – 43 субъекта, в 2016г. – 47 субъектов.

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | **Уточненный план** | Финансирование, ВСЕГО | В том числе: | Остаток, ВСЕГО | В том числе: | % исполнения | Выдано субсидий, шт |
| госбюджет РС(Я) | бюджет ГО "г.Якутск" | госбюджет РС(Я) | бюджет ГО "г.Якутск" |
| 2015 | **23051,68** | 22596,40 | 4151,18 | 18445,22 | 455,28 | 0,50 | 454,78 | 98,0 | 43 |
| 2016 | **25033,59** | 24943,67 | 5150,00 | 19793,67 | 89,92 | 0,00 | 89,92 | 99,6 | 47 |
| **Итого** | **48085,27** | **47540,07** | **9301,18** | **38238,89** | **545,20** | **0,50** | **544,70** |  | **90** |

***Исполнение муниципального задания за 2015 год***

*Согласно представленному Департаментом предпринимательства отчету отдела Предпринимательства и развития туризма за 2015 год*:

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисовым от 09.10.2014 г №44 «Об объявлении 2015 года в Республике Саха (Якутия) Годом предпринимательства» была организована работа по исполнению плана мероприятий по проведению Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия).

Постановлением Окружной администрации г. Якутска от 18.12.2014 г № 374 п утверждены Правила проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа "город Якутск". Разработан план проведения оценки регулирующего воздействия. В соответствии с планом проведена оценка 4 нормативных актов.

Разработано Положение о муниципальном земельном контроле, а также административный регламент по исполнению функции муниципального земельного контроля.

Для повышения доступности энергетической и инженерной инфраструктуры и улучшения условий для строительства объектов в городском округе «город Якутск», разработан административный регламент предоставления муниципальных услуг по прохождению разрешительных процедур на строительство. Подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве с ресурсоснабжающими организациями ОАО АК «Якускэнерго», ОАО «Водоканал», «Сахатранснефтегаз» о предоставлении в 7 – дневный срок технических условий для предпринимателей.

Значительно сократились сроки прохождения всех процедур для получения разрешения на строительство.

Принято распоряжение Окружной администрации города Якутска от 22 мая 2015 года №843р «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия между структурными подразделениями и юридическими лицами отраслевыми (функциональными органами) Окружной администрации города Якутска при предоставлении муниципальных услуг связанных с предоставлением земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в целях реализации инвестиционных проектов на территории городского округа «город Якутск».

По данным Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Республике Саха (Якутия), на 01.01.2016 года в городе Якутске ведут деятельность 2228 малых предприятий, в том числе 1354 микропредприятий города республиканского значения Якутск.

Количество индивидуальных предпринимателей зарегистрированных на территории городского округа «город Якутск» составляет 16263 (по сведениям Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5).

Распределение числа малых предприятий по видам экономической деятельности выглядит следующим образом:

За шесть месяцев 2015 года:

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности составил 22 407,7 млн. руб. или 106,8% к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах. Основную долю (42,5%) в обороте малых предприятий занимают торговые предприятия.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 12 470,3 млн. руб. или 54% от всего оборота. Из этого объема 30,9% занимали работы и услуги строительного характера, 24,9% - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 11,7% - транспорт и связь, 11,4% - работы и услуги предприятий обрабатывающих производств.

Оборот розничной торговли за отчетный период сложился в объеме 5724,2 млн. руб., темп роста составил – 103,0%. Оборот общественного питания малых предприятий за отчетный период составил 1165 млн. руб., темп роста составил 110,2%.

Объем грузовых перевозок малых предприятий, осуществленных автомобильным транспортом за январь-июнь 2015 года сократился по сравнению с январем-июнем 2014 года на 20,1% и составил 33,7 тыс. т. груза. Грузооборот составил 4947,1 тыс. тонно-км.

Наблюдается увеличение инвестиций малыми предприятиями – так, за рассматриваемый период вложено в основной капитал 837, 9 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 34,7%.

Численность работников малых предприятий составила 18424 человек.

Наблюдается снижение среднемесячной заработной платы по отношению к уровню 2014 года. В среднем за месяц начисленная заработная плата 1 работника малого предприятия составила 30445 рублей (за соответствующий период 2014 года – 37662,9) (за соответствующий период 2013 года – 28712,1). Наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы наблюдается на предприятиях добычи полезных ископаемых (66901,1), наиболее низкий на предприятиях сельского хозяйства, охота и лесного хозяйства, где среднемесячная зарплата составила 8918,5 рублей.

Налоговые поступления в бюджет городского округа «город Якутск» по спецрежимам, уплачиваемые субъектами малого и среднего предпринимательства на 1 января 2016 года составили 1 604,16 млн. руб., что превышает показатели 2014 года.

В 2015 году на мероприятия программы выделены денежные средства на общую сумму 23 051,68 тыс. руб. из них:

ВСЕГО 23 051,68 тыс. руб.

Государственный бюджет РС(Я) 4 151,68 тыс. руб.

Бюджета ГО «г. Якутск» 18 900,00 тыс. руб.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Всего** | **Бюджет РС(Я)** | **Бюджет ГО «г. Якутск»** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **ВСЕГО** | **23 051,68** | **4 151,68** | **18 900,00** |
| 1 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | 7 913,06 | 3 531,06 | 4 382,00 |
| 2 | Проведение конкурсов, выставок, ярмарок, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение ежегодного Дня предпринимателя. | 438,50 |  | 438,50 |
| 3 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере производства продукции, в целях возмещения затрат по договорам о технологическом присоединении к инженерным сетям и сооружениям. | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 4 | Предоставление субсидий субъектами малого предпринимательства на поддержку социального предпринимательства | 2 150,00 |  | 2 150,00 |
| 5 | Предоставление субсидий на создание туристских комплексов на территории перспективных туристско-рекреационных кластеров на территории городского округа «город Якутск» | 775,15 | 620,12 | 155,03 |
| 6 | Организация и проведение мероприятий событийного туризма на территории городского округа «город Якутск» | 2 284,47 |  | 2 284,47 |
| 7 | Проведение конкурсов, выставок, ярмарок, фестивалей в сфере потребительского рынка, проведение ежегодного Дня работника торговли | 2 290,00 |  | 2 290,00 |
| 8 | Поддержка и развитие инновационной деятельности малых и средних инновационных предприятий городского округа «город Якутск | 6 200,00 |  | 6 200,00 |
| 9 | Нераспределенный остаток | 0,5 | 0,5 |  |

В 2015 году объем выделенной финансовой поддержки в виде субсидий составляет 23 051,18 тыс. руб. их них по мероприятиям:

1. По мероприятию «Предоставление субсидий начинающим предпринимателям для создания собственного бизнеса». Распоряжением от 03.08.2015 г. №1335р утверждены 10 получателей субсидий на общую сумму 3 000,00 тыс. руб. Оплата произведена 100%. Софинансирование из средств госбюджета РС(Я) по результатам конкурсного отбора муниципальных образований Республики Саха (Якутия) на софинансирование программ поддержки предпринимательства составило 3 531,06 тыс. руб. Дополнительно определены 20 получателей на общую сумму 4 913,06 тыс. руб., из них средств госбюджета РС(Я) 3 531,06 тыс. руб., средств бюджета городского округа «город Якутск» 1 382,0 тыс. руб.

2. По мероприятию «Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на поддержку социального предпринимательства». Распоряжением ОА г. Якутска от 29.10.2015 г. №1857 р утверждены 9 получателей субсидии из бюджета ГО «г. Якутск» на сумму 2 150,0 тыс.руб.

3. По мероприятию «Предоставление субсидий на создание туристских комплексов на территории перспективных туристско-рекреационных кластеров на территории городского округа «город Якутск». На основании соглашения с Министерством по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я) предоставлена субсидия из государственного бюджета РС(Я) на сумму 620,12 тыс. руб. Софинансирование из бюджета ГО «г. Якутск» составляет 155,03 тыс. руб.

4. По мероприятию «Проведение конкурсов, выставок, ярмарок, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение ежегодного Дня предпринимателя» предусмотрены средства городского бюджета на сумму 438,40 тыс. руб.

Произведена оплата в размере 249,5 тыс. руб. кредиторской задолженности за 2014 год. Произведена оплата в размере 89,00 тыс. руб. за проведение семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в сфере гостеприимства.

Остаток в размере 100,00 тыс. руб. освоен в декабре 2015 года на проведение Дня работника транспорта, подведение итогов конкурса «Лучший предприниматель города Якутска».

5. Проведен конкурсный отбор получателей субсидии по мероприятию «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере производства продукции, в целях возмещения затрат по договорам о технологическом присоединении к инженерным сетям и сооружениям» утверждено 3 получателя на общую сумму 911,548 тыс. руб.

6. По мероприятию «Организация и проведение мероприятий событийного туризма на территории городского округа «город Якутск» проведена оплата на общую сумму 856,25 тыс. руб. на проведение презентации турпотенциала г. Якутска.

7. По мероприятию «Проведение конкурсов, выставок, ярмарок, фестивалей в сфере потребительского рынка, проведение ежегодного Дня работника торговли», в 2015 году все мероприятия были проведены, на общую сумму 1892,94 тыс.руб.

8. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы IV «Поддержка и развитие инновационной деятельности малых и средних инновационных предприятий городского округа «город Якутск» Муниципальной программы «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2013-2017 годы», утвержденный постановлением Окружной администрации города Якутска от 01 октября 2012 года № 194п, за счет средств бюджета города Якутска на 2015 год составил 6 259,0 тыс.рублей.

По мероприятии 10.1 «Субсидии из бюджета городского округа «город Якутск» на финансовое обеспечение затрат» в 2015 году состоялись конкурсные отборы на предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам городского округа «город Якутск» со статусом инновационного проекта, находящегося на начальной стадии развития. По итогам отборов выдано 5 субсидий на общую сумму 1 800,0 тыс.рублей.

По мероприятии 10.2 «Субсидии из бюджета городского округа «город Якутск» на возмещение затрат» состоялись конкурсные отборы на предоставление субсидий на возмещение затрат юридическим лицам городского округа «город Якутск», реализующим инновационные проекты. По итогам отборов выдано 6 субсидий на общую сумму – 863,099 тыс.руб.

По мероприятии 10.3 «Участие в международных форумах и (или) ярмарках по развитию бизнеса в инновационной и (или) инвестиционной сфере и стратегическому планированию», средства направлены на финансирование части расходов за услуги по организации участия городского округа «город Якутск» во Втором Российско-Китайском ЭКСПО в городе Харбин (КНР). Специалисты Окружной администрации города Якутска приняли участие в российских мероприятиях, посвященных инновациям и устойчивому развитию муниципальной экономики, также проведена презентация инвестиционных проектов городского округа «город Якутск». Общая сумма финансирования в целом по мероприятию - 2 876,157 тыс. рублей.

По мероприятии 10.4 «Обучение и подготовка кадров по управлению инновационными и (или) инвестиционными проектами и предприятиями» прошли повышение квалификации специалисты Окружной администрации города Якутска на курсах повышения квалификации. Общая сумма финансирования составила 501,7 тыс. рублей.

*Показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы за 2015 год достигнуты и имеют следующие показатели*:

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее МСП), получивших поддержку по мероприятию «Субсидии из бюджета городского округа «город Якутск» на финансовое обеспечение затрат» составило 5 единиц.

2. Количество субъектов МСП, получивших поддержку по мероприятию «Субсидии из бюджета городского округа «город Якутск» на возмещение затрат» составило 6 единиц.

3. Обучение и подготовка кадров по управлению инновационными и (или) инвестиционными проектами и предприятиями составило 2 единицы.

4. Участие в международных и российских форумах и (или) ярмарках по развитию бизнеса в инновационной и (или) инвестиционной сфере и стратегическому планированию составило 7 единиц.

Всего в 2015 году по мероприятиям оказана финансовая поддержка в виде субсидий **43 субъектам** малого и среднего предпринимательства (справочно 2014 год – 100 субъектам, 2013 год – 44 субъектам).

28 мая 2015 года в рамках празднования Дня российского предпринимательства в городском округе «город Якутск» прошел Форум предпринимателей города Якутска.

В Торжественной части Форума приняли участие Министр по дела предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия) Е.И. Кормилицына, Министр экономики Республики Саха (Якутия) В.И. Максимов, Президент Торгово-промышленной палаты В.М. Членов, а также общественность и предприниматели. В ходе Торжественной части был подписан План совместных действий между Министерством по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я) и Окружной администрацией города Якутска.

Состоялось совместное заседание Координационного совета по предпринимательству при главе городского округа «город Якутск» с Постоянной комиссией Якутской городской Думы по промышленности, предпринимательству, торговле, транспорту и инновациям, на котором был рассмотрен вопрос о ходе реализации проекта территории опережающего социально-экономического развития Индустриальный парк «Кангалассы». В рамках заседания было подписано Соглашение о сотрудничестве между Координационным советом по предпринимательству при главе городского округа «город Якутск» и Якутской городской Думой.

В рамках Форума прошел практической семинар по антикризисному управлению для субъектов малого и среднего предпринимательства, в котором приняли участие 50 человек и получили сертификаты о прохождении курса краткосрочного обучения.

Также прошёл открытый семинар по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства

В рамках Форума были организованы круглые столы по вопросам:

- предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляющим услуги по уходу и присмотру за детьми, организации частных детских садов;

- апробация лучших муниципальных практик. Оптимизация разрешительных процедур при присоединении к инженерным инфраструктурам.

Обсужден вопрос о внесении изменении в ст.7 Закона Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия) и завершающим этапом Форума предпринимателей стало обсуждение темы «Торговля. За и против».

В целях эффективного взаимодействия с предпринимателями городского округа «город Якутск» постановлением Окружной администрации города Якутска от 02.11.2012г №232-п утверждено Положение «О Координационном совете по предпринимательству при главе городского округа «город Якутск» (далее Совет). Распоряжением Окружной администрации города Якутска от 19.11.2014г №2025р утвержден состав Совета в количестве 27 человек.

Совет состоит из представителей общественных объединений, ассоциаций, союзов, а также физических лиц, представляющих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства. В состав Совета могут входить представители органов государственной власти РС(Я), Окружной администрации города Якутска, депутаты представительных органов.

В 2015 году Координационным советом по предпринимательству при главе городского округа «город Якутск» проведено 14 заседаний, из них 11 очередных, 3 внеочередных.

Координационный совет принял активное участие в работе по следующим направлениям:

1. О техническом присоединении объектов малого и среднего предпринимательства к инженерным сетям совместно в Минэкономики, МинЖКХ РС(Я), представителями АК «Якутскэнерго».

2. О мониторинге муниципальных закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. О внедрении экспертного сопровождения, разработка нормативно-правовых актов в сфере малого и среднего предпринимательства, промышленности, транспорта, потребительского рынка, создания инфраструктуры, благоприятных условий для предпринимательской деятельности, развитие конкуренции, совершенствования антимонопольной политики, инвестиционной деятельности с учетом мнения предпринимательского сообщества.

4. О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «город Якутск».

5. О Законе Республики Саха (Якутия) об ограничениях розничной торговли алкогольной продукции.

6. О внедрении системы ЕГАИС.

7. О внедрении системы ХАССП.

8. О запрете розничной торговли слабоалкогольными коктейлями.

9. О проекте бюджета городского округа «город Якутск» в области предпринимательства и туризма на 2016 год.

10. О работе Окружной администрации в сфере регулирования размещения рекламных и информационных конструкций на территории г. Якутска.

11. О внесении изменений в Постановление №316-п «Об утверждении границ, перечня организаций и объектов городского округа «город Якутск», на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (по изменениям расстояний от дошкольных учреждений до объектов, реализующих алкогольную продукцию)».

12. Об участии членов Координационного совета по предпринимательству в качестве менторов в рамках образовательных программ, связанных с развитием малого и среднего предпринимательства.

13. Об ассоциации молодых предпринимателей России.

14. Об организации горячего питания в дошкольных учреждениях и школах городского округа «город Якутск».

15. О патентной системе налогообложения в городском округе «город Якутск».

Членами Совета принято активное участие в мероприятиях Форума предпринимателей Республики Саха (Якутия) 2015, в том числе в межотраслевой выставке «Бизнес-Экспо-2015», круглых столах, республиканском форуме-выставке «Госзаказ Республики Саха (Якутия) 2015: закупки и бизнес». Также членами Совета принято участие в бирже контактов местных производителей продуктов питания и торговых площадок Республики Саха (Якутия).

В 2015 году рассмотрен проект положения о порядке заключения договоров о предоставлении земельных участков под объекты нестационарной торговли. По результатам рассмотрения Совета, в порядок внесены изменения. Открыт «Сквер предпринимателей города Якутска», высажены саженцы.

В 2015 году распоряжением Окружной администрации города Якутска создана Межведомственная комиссия по обеспечению законности предпринимательской деятельности, в состав которой вошли представители Управления Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), Межрайонной ИФНС России №5 по Республике Саха (Якутия), Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), Управления Россельхознадзора РФ по Республике Саха (Якутия), Якутского комитета охраны природы, Отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по г. Якутску (пожнадзор), ММУ МВД РФ «Якутское», члены Координационного совета по предпринимательству при главе городского округа «город Якутск», Административной комиссии, Управления муниципального контроля, Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска. В заседаниях комиссии принимают участие представители Прокуратуры города Якутска.

Комиссия создана в целях организации взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления городского округа «город Якутск», контролирующих и правоохранительных органов, создания благоприятных условий для ведения бизнеса.

Проведено три очередных заседания комиссии, разработан план работы, ведутся совместные мероприятия по соблюдению законности в сфере предпринимательской деятельности. С июля 2015 года специалистами отдела потребительского рынка с участием Межведомственной комиссии организована проверка торговых объектов по выявлению незаконного предпринимательства, проверено 48 нестационарных торговых объектов.

В рамках Года народной солидарности в городском округе «город Якутск» по направлению «Бизнес – родной столице» проведена обширная работа по привлечению бизнес-сообщества к общественной, социальной и экономической жизни столицы.

Проведена работа по информированию и привлечению предпринимателей города Якутска к строительству мемориального комплекса «Солдат Туймаады», всего перечислены средства на сумму 7,47 млн. рублей.

Реализован проект «Экскурсии по городу Якутску», проведены бесплатные экскурсии по достопримечательностям города для ветеранов тыла, вдов ветеранов ВОВ, школьников, проживающих в пригородах при поддержке МУП «ЯПАК», НП «Союз Авто», этнокомплексов «Усть-Кут», «Чочур-Муран», ООО «Саха Сатал».

Проведена работа по созданию зон отдыха горожан. На территории «Вилюйского треугольника» на вершине сопки построены новые объекты. На сегодняшний день введены в эксплуатацию 3 гостевых домика, а также баня и дом пасечника. В этом году на сопке появилась пчелиная ферма. Открытие провдено 12 сентября 2015 года с участием главы городского округа «город Якутск».

Подписано концессионное соглашение по туристическому кластеру по Маганскому тракту на месте «Даймонд парка». За лето построено здание ресторана. Отремонтировано основное здание. Прошла церемония открытия Парка здоровья и радости «Сатал».

Состоялось открытие с участием главы города и министра по делам предпринимательства и развития туризма республики двух социально значимых объектов: частного детского сада на 100 мест и коворкинг центра «Твой старт».

В марте в рамках недели «Sakha Travel – 2015» проведен профессиональный конкурс «Лучший менеджер индустрии гостеприимства».

13 сентября 2015 года проведено открытие системы туристской навигации города Якутска, установлено 12 знаков, 39 информационных табличек. Предприятия общественного питания, гостиницы, коммерческие объекты включены в систему турнавигации за счет внебюджетных средств.

Организована открытая лекция «Секреты Бизнеса с Китаем» для субъектов малого и среднего предпринимательства по ведению бизнеса с Китайской народной республикой.

В рамках внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «город Якутск», рассмотрены действующие в ГО «город Якутск» нормативные правовые акты, устанавливающие основные направления участия органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в ГО «город Якутск». По результатам рассмотрения в порядки предоставления субсидий по муниципальной программе «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2013 - 2017 годы» внесены изменения, утвержденные соответствующими распоряжениями Окружной администрации города Якутска.

Кроме того, в 2015 году Отделом проведена следующая работа:

1. Организованы и проведены семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства:

- для субъектов малого и среднего предпринимательства ведущих деятельность в сфере гостиничного, ресторанного бизнеса, общественного питания;

- 2 семинара с участием МРИ ФНС №5 и УПФР по РС(Я) для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения и уплаты страховых и пенсионных взносов;

- 3 семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в муниципальных закупках по 44-ФЗ;

- по вопросам внедрения системы ХАССП в системе производства продуктов питания и общественного питания;

- по вопросам внедрения системы учета оборота алкогольной продукции (ЕГАИС).

2. Подготовлены материалы для участия, а также обеспечено участие представителей турбизнеса и местных товаропроизводителей города Якутска в Втором Российско-Китайском ЭКСПО (Международной торгово-экономической ярмарке) в Харбине, КНР:

- проведены 3 совещания с представителями пищевых, ювелирных, сувенирных предприятий города Якутска о порядке участия в ЭКСПО, актуальных потребностях китайских потребителей;

- проведены 2 совещания с Якутским таможенным постом по вопросам оформления вывоза продукции местных товаропроизводителей;

- подготовлены спецификации продукции местных товаропроизводителей для прохождения таможни КНР;

- разработано техзадание на застройку торговой части павильона городского округа «город Якутск», спецификация торгового оборудования.

3. Организованы и проведены торжественные мероприятия к Дню российского предпринимательства и Дню предпринимателя в Республике Саха (Якутия).

4. Принято участие в организации фестиваля «Бриллиантовая неделя Якутии».

5. Организован и проведен фестиваль «Зима начинается с Якутии», в том числе:

- обеспечена координация подготовительной работы по проведению фестиваля структурных подразделений Окружной администрации города Якутска;

- разработана и утверждена Программа фестиваля;

- совместно с МКУ «СИРИК» разработана и утверждена символика фестиваля, обеспечена наружная реклама фестиваля и праздничное украшение;

- совместно с Департаментом СМИ организовано освещение фестиваля в местных и федеральных СМИ;

- обеспечено участие в мероприятиях блогеров и представителей СМИ;

- обеспечено участие в мероприятиях Деда Мороза из Великого Устюга, татарского Кыш Бабая;

- организован и проведен городской турнир по фигурному катанию среди детей на призы главы ГО «г. Якутск», в том числе предоставлено 30 призов победителям и приз от главы городского округа «город Якутск»;

- организованы и проведены встречи Деда Мороза с пациентами детского отделения Национального центра медицины и Республиканской больницы №2, в том числе обеспечены подарки детям в количестве 130 штук;

- организована и проведена встреча Зимы с Дедом Морозом и Чысхааном в комплексе «Чочур Муран», организована встреча с детьми из коррекционной школы;

- обеспечено проведение городского турнира по подледному лову в с. Капитоновка, предоставлены призы победителям;

- проведена работа по организации и проведению второго гастрономического фестиваля «Вкус Якутии», разработке и утверждению программы, разработке логотипа гастрофестиваля;

- совместно с Министерством по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия) организована и проведена презентация туристических продуктов Республики Саха (Якутия) в республиканском Медиа-центре;

- принято участие в расширенном заседании Координационного совета по туризму при Правительстве РС(Я);

- отработаны организационные вопросы по проведению общегородского праздника «Зима начинается с Якутии» в центре спортивной подготовки «Триумф»;

- разработана схема транспортного обеспечения фестиваля.

8. Проведена работа по организации отдыха горожан у водных объектов в летний период.

9. Организован и проведен ралли-рейд «Полюс Холода» в рамках мероприятия событийного туризма - фестиваля «Путешествие на Полюс Холода», предоставлены призы победителям.

В 2016 году проведена выездная проверка 42 субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в 2015 г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Вид деятельности | Заключение выездной проверки | Размер выделенной субсидии (руб) |
| 1 | ИП Прокопьева Айыы-Куо Айсэновна | 80.10 Дошкольное и начальное общее образование  | деятельность ведется | 300 000,00 |
| 2 | ИП Еремеева Ольга Михайловна | 85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | деятельность ведется | 300 000,00 |
| 3 | ИП Жирков Виктор Георгиевич | 85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | ИП действующее, деятельность не ведется | 300 000,00 |
| 4 | ИП Степанова Елена Геннадьевна | 85.32. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | деятельность ведется | 300 000,00 |
| 5 | ИП Иванов Андриан Артурович | 85.32. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | деятельность ведется | 300 000,00 |
| 6 | ИП Иванова Татьяна Еремеевна | 85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | деятельность ведется | 300 000,00 |
| 7 | ИП Добрянская Ольга Сергеевна | 85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | деятельность ведется | 299 351,00 |
| 8 | ИП Саркисян Мария Егоровна | 85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | деятельность ведется | 201 812,00 |
| 9 |  ООО «Звездочка», генеральный директор Корнилов Андрей Сергеевич | 85.32. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | деятельность ведется | 233 478,00 |
| 10 | ИП Перковская Виорика Алексеевна | 85.32. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | ИП действующее, деятельность не ведется | 237 920,00 |
| 11 | ИП Алексеева Алина Ильинична | 93.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | деятельность ведется | 300 000,00 |
| 12 | ИП Дьяконова Марфа Валерьевна | 26.61 Дополнительный вид деятельности. Производство изделий из бетона для использования в строительстве | ИП прекратило деятельность 08.06.2016 | 300 000,00 |
| 13 | ИП Заболоцкая Кыдана Владимировна  | 52.42 Розничная торговля одеждой | ИП действующее, деятельность не ведется | 300 000,00 |
| 14 |  ООО Стоматологическая клиника "Жемчуг", генеральный директор Христофоров Павел Иванович | 85.13 Стоматологическая практика | деятельность ведется | 300 000,00 |
| 15 |  ООО "Саха-Фарм", директор Иванова Марина Валерьевна | 52.31 Розничная торговля фармацевтическими товарами | деятельность ведется | 300 000,00 |
| 16 | ИП Черноградский Николай Николаевич | 36.1 Производство мебели | ИП прекратило деятельность 25.03.2016 | 115 911,00 |
| 17 | ИП Пассар Мария Николаевна | 93.04 Физкультурно- оздоровительная деятельность  | ИП прекратило деятельность 16.11.2016 | 213 649,00 |
| 18 | ИП Максимова Наталья Владимировна | 93. 02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | ИП действующее, деятельность не ведется | 300 000,00 |
| 19 | ИП Кононова Регина Спиридоновна | 52.74 Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие группировки | деятельность ведется | 119 277,00 |
| 20 |  ООО "Детский развивающий центр "Интеллект"", генеральный директор Татаринова Мария Алексеевна | 80.10.2 Начальное общее образование | деятельность ведется, на стадии ликвидации  | 300 000,00 |
| 21 | ИП Оконешников Иннокентий Иннокентьевич | 60.24.1 Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта | ИП прекратило деятельность 29.03.2016 | 89 383,00 |
| 22 |  ООО «Саха Социально- Альтернативные Автономные Санузлы», директор Петров Станислав Петрович | 45.21 Производство общестроительных работ  | ИП действующее, деятельность не ведется | 88 805,00 |
| 23 | ИП Шилов Денис Викторович | 26.61.Производство изделий из бетона для использование в строительстве | деятельность ведется | 300 000,00 |
| 24 |  ООО "Ремэлектро", директор Егорова Марианна Титовна | 31.10.9. Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов | деятельность ведется | 266 900,00 |
| 25 | ИП Лукин Петр Николаевич | 52.27 Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах | ИП прекратило деятельность 19.09.2016 | 285 595,00 |
| 26 |  ООО «Чиргэл», генеральный директор Черноградский Владислав Петрович | 45.21 Производство общестроительных работ  | ИП действующее, деятельность не ведется | 300 000,00 |
| 27 |  ООО «МВ Кастом», директор Варламов Михаил Михайлович | 28.52. Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения | деятельность ведется | 300 000,00 |
| 28 | ИП Лукина Яна Николаевна | 18.30.2 Производство одежды, аксессуаров и прочих изделий из меха, кроме головных уборов | деятельность ведется | 300 000,00 |
| 29 | ИП Захаров Алексей Анатольевич | 25.24 производство прочих пластмассовых изделий  | ИП действующее, деятельность не ведется | 300 000,00 |
| 30 | ИП Мигалкина Татьяна Михайловна | 05.01 Рыболовство | ИП прекратило деятельность 19.02.2016 | 255 000,00 |
| 31 | ИП Карбушева Наталья Владимировна | 45.43 Устройство покрытий полов и облицовка стен | деятельность ведется | 300 000,00 |
| 32 | ИП Нестерова Жанна Николаевна | 18.24 Производство прочей одежды и аксессуаров | деятельность ведется | 98 607,00 |
| 33 | ИП Москвитина Туяра Афанасьевны | 52.27 Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах | деятельность ведется | 300 000,00 |
| 34 | ИП Ефимова Наталья Васильевна | 80.10 Дошкольное и начальное общее образование | деятельность ведется | 144 984,00 |
| 35 |  ООО «Сибилла», директор Ишанов Николай Михайлович | 55.30 Деятельность ресторанов и кафе | деятельность ведется | 300 000,00 |
| 36 |  ООО «СпортЛайф-Якутия», генеральный директор Васильева Валентина Лаврентьевна | 93.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность | деятельность ведется | 255 718,00 |
| 37 | ИП Кондаков Валентин Николаевич | 45.21 Производство общестроительных работ  | деятельность ведется | 300 000,00 |
| 38 |  ООО «Техэнерго», директор Федорова Надежда Олеговна | 74.30.9 Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу. | деятельность ведется | 256 670,00 |
| 39 | ИП (КФХ)Петрова Клара Юрьевна  | 01.21. Разведение крупного рогатого скота  | деятельность ведется | 261 634,56 |
| 40 |  ООО "Чороон ХХI век", директор Попова Софья Трофимовна | 36.63.7 Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки | деятельность ведется | 500 000,00 |
| 41 | ИП Дьяконова Марфа Валерьевна | 26.61 Дополнительный вид деятельности. Производство изделий из бетона для использования в строительстве | ИП прекратило деятельность 08.06.2016 | 149 913,60 |
| 42 |  ООО Компания "Диакс-проф", директор Григорьева Ксения Артемовна | 85.31 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания | деятельность ведется | 300 000,00 |

Исходя из анализа настоящей таблицы, из общего числа получивших субсидии предпринимателей (43), число ликвидировавшихся индивидуальных предпринимателей, или действующих, но не ведущих деятельности составляет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид субсидии | Выдано субсидий, шт | Ликвидировались или не ведут деятельность, шт | **% не ведущих деятельность** |
| Начинающим предпринимателям | 30 | 10 | **33** |
| На социальное предпринимательство | 9 | 4 | **44** |
| На технологическое присоединение | 3 | 1 | **33** |
| На развитие туристического кластера | 1 | 0 | **0** |
| Итого | 43 | 15 | **34,9** |

***Обращает на себя внимание низкий процент (56%) продолжающих деятельность предпринимателей, получивших субсидии на социальное предпринимательство***.

Также необходимо отметить, что ИП Дьяконова Марфа Валерьевна, получившая субсидию в сумме 300,0 тыс.руб. как начинающий предприниматель, 18 декабря 2015 года получила вторую субсидию в сумме 149,9 тыс.руб., за технологическое присоединение. При этом 8 июня 2016 года ИП Дьяконова Марфа Валерьевна прекратила деятельность. ***Решение Координационного совета по предпринимательству о выдаче начинающему предпринимателю второй субсидии на технологическое присоединение является неэффективным, и привело к потерям муниципального бюджета на сумму 149,9 тыс.руб***.

*Проверкой пакетов документов, предоставляемых предпринимателями для получения субсидий, установлено следующее*:

*В нарушение п.2.3* Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства от 06.10.2015 №259п, к заседанию Координационного совета по предпринимательству был допущен индивидуальный предприниматель Оконешников И.И., ***не представивший полный пакет документов*** (отсутствует документ, подтверждающий краткосрочное обучение основам предпринимательства, либо диплом о высшем юридическом или экономическом образовании). Начинающим предпринимателем была получена субсидия в сумме 89,38 тыс.руб., 29 марта 2016 года Индивидуальный ***предприниматель прекратил деятельность, т.е., необоснованный допуск к конкурсу на получение субсидии привел к потерям муниципального бюджета в сумме 89,38 тыс.руб.***

Согласно п.2.3 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку социального предпринимательства от 01.06.2015 №147п (далее Порядок поддержки социального предпринимательства), Претендент несет полную ответственность за достоверность предоставленных документов. Распорядитель субсидии осуществляет проверку достоверности сведений, предоставляемых претендентом на получение прибыли (п.2.4 Порядка поддержки социального предпринимательства).

ООО «Детский развивающий центр «Интеллект»» в качестве документов, подтверждающих понесенные расходы, предоставил договор аренды помещения под ведение деятельности по начальному общему образованию от 15.07.2015, подписанный арендодателем – директором ООО «Теплосеть» М.М. Жирковым и два расходных кассовых ордера по оплате аренды:

* от 15.07.2015 №1 на имя арендодателя Жиркова М.М., на сумму 30,0 тыс.руб.;
* от 03.08.2015 №2 на имя арендодателя Жиркова М.М., на сумму 60,0 тыс.руб.

При этом, ***подпись арендодателя на договоре аренды не соответствует подписям арендодателя на настоящих расходных кассовых ордерах***, ***то есть расходы претендента на получение субсидии в сумме 90,0 тыс.руб. должным образом не подтверждены***:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DSC_0201**Подпись арендодателя** на договоре аренды помещения от 15.07.2015 г. | DSC_0203 | **Подпись арендодателя** на расходном кассовом ордере от 03.08.2015 №2 на сумму 60 000,0 рублей, плата за аренду помещения |
| DSC_0204 | **Подпись арендодателя** на расходном кассовом ордере от 15.07.2015 №1 на сумму 30 000,0 рублей, плата за аренду помещения |

***Исполнение муниципального задания за 2016 год***

В 2016 году бюджету ГО «город Якутск» из государственного бюджета РС(Я) выделены субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства РС(Я), соглашением от 17.06.2016 № Г-СФ-16, заключенным между Окружной администрацией г. Якутска и Министерством по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я) в размере 5 150,0 тыс. рублей, которое доведено уведомлением Министерства предпринимательства и развития туризма РС(Я) от 17.06.2016 № 27 (приказ Министерства по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я) от 02.06.2016 № П-136).

По условиям п. 2.2.3 соглашения от 17.06.2016 № Г-СФ-16 Окружная администрация г. Якутска обеспечивает достижение следующих показателей оценки эффективности использования субсидии:

- в результате реализации мероприятия «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства» должна быть оказана финансовая поддержка не менее 10 начинающему субъекту малого предпринимательства;

- в результате реализации мероприятия «Софинансирование муниципальных программ развития» должно быть поддержано не менее 5 субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере оказания социально значимых услуг.

Субсидии предоставляются бюджету ГО «город Якутск» на основе конкурсного отбора для финансирования проектов, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки развития предпринимательства и туризма в РС(Я).

В 2016 году порядки предоставлений субсидий утверждены постановлениями Окружной администрации г. Якутска, в том числе:

- от 06.10.2015 № 259п «Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства»;

- от 28.09.2016 № 278п «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку социально-значимых услуг»;

- от 28.09.2016 № 282п «Условия и порядок предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства из государственного бюджета РС(Я)».

Конкурсный отбор получателей средств государственной поддержки в Окружной администрации г. Якутска проводится координационным советом по предпринимательству при Главе ГО «город Якутск», утверждаемый распоряжением Окружной администрации г. Якутска.

В 2016 году действовал состав координационного совета по предпринимательству при Главе ГО «город Якутск», утвержденный распоряжением главы Окружной администрации г. Якутска от 19.11.2012 № 2025р, состоящий из 27 членов. В последующем распоряжением главы Окружной администрации г. Якутска 05.09.2016 № 1503р в состав координационного совета были внесены следующие изменения:

- выведены из состава совета: Прокопьева М.Л., Максимов С.Н., Кулаковская С.Н.;

- внесены в состав совета: Косикий А.В. (директор некоммерческой организации «Союз авто»), Страцева В.Ж. (индивидуальный предприниматель, руководитель общественного объединения негосударственных детский организаций «Дети Якутии»).

В 2016 году в конкурсном отборе по предоставлению субсидий по мероприятиям «Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства», «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства из государственного бюджета РС(Я)» и «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку социально-значимых услуг» подано 91 заявок, из них к конкурсу допущены 72 заявки, 19 заявок не допущены к рассмотрению координационного совета по предпринимательству при Главе ГО «город Якутск» в связи неполными пакетами документов или не соответствием условий предоставления субсидий.

По итогам рассмотрения конкурсных заявок из 72 претендентов отобраны и названы победителями 47 конкурсантов.

Выплаты субсидий произведены по распоряжениям Окружной администрации г. Якутска на основании протоколов координационного совета по предпринимательству при Главе городского округа «город Якутск» в общей сумме 11 800,00 тыс. рублей, в том числе:

- 3 000,0 тыс. рублей - от 24.05.2016 № 818р «Об утверждении перечня получателей субсидий по мероприятию «Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства», протокол от 05.05.2016 (средства бюджета ГО «город Якутск»);

- 1 500,0 тыс. рублей - от 20.09.2016 года № 1582р «Об определении получателей субсидий по мероприятию «Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства», протокол от 09.09.2016 (средства бюджета ГО «город Якутск»);

- 4 300,0 тыс. рублей – от 16.11.2016 года №1916р «Об определении получателей субсидий по мероприятию «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку социально-значимых услуг», протокол от 09.09.2016 (из них 2 150,0 тыс. рублей средства бюджета ГО «город Якутск», 2 150,0 тыс. рублей средства государственного бюджета РС(Я));

- 3 000,0 тыс. рублей - от 22.11.2016 № 1970р «Об определении получателей субсидий по мероприятию «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства из государственного бюджета РС(Я)», протокол от 09.11.2016 (средства государственного бюджета РС(Я)).

*Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в рамках Муниципальной программы «Поддержка и развитие предпринимательства в ГО «город Якутск»*

*на 2013 - 2019 годы» в 2016 году*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки | Соглашение о предоставлении субсидии (дата и номер) | Вид деятельности  | Размер поддержки (тыс. рублей) |
| Наименование ЮЛ  или ФИО ИП | Почт. адрес постоянно действ. исп. органа ЮЛ или место жительства ИП - получателя поддержки | За счет государственного бюджета РС(Я) | За счет местного бюджета |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| **Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства** |
| 1 | Индивидуальный предприниматель Постникова Анна Ивановна | 677000 РС(Я) город Якутск, ул. Можайского, д. 17/4, кв.88 | от 06.06.16 № 01-05-16 | Дошкольное и начальное общее образование |   | 300,00 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Сахакомпозит", генеральный директор Виноуров Степан Валерьевич | 677000 РС(Я) город Якутск, ул. Каландаришвили, д. 25/6, кв.60  | от 25.05.16 № 02-05-16 | Предоставление услуг в области производства пластмассовых деталей |   | 300,00 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Гарант", генеральный директор Иннокентьев Дмитрий Егорович | 677000 РС(Я) город Якутск, ул. Каландаришвили, д. 40/1, кв.58  | от 25.05.16 № 03-05-16 | Проведение расследований и обеспечение безопасности |   | 300,00 |
| 4 | Индивидуальный предприниматель Ростовцева Алиса Александровна | 677000 РС(Я) город Якутск, ул. Кеши Алексеева, д.14, кв. 6 | от 25.05.16 № 04-05-16 | Дошкольное и начальное общее образование |   | 256,51 |
| 5 | Индивидуальный предприниматель Максимова Надежда Романовна | 677000 РС(Я) город Якутск, ул. Ларионова, д.10, кв.2 | от 25.05.16 № 05-05-16 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания |   | 300,00 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "Сахапромдекор", генеральный директор Романов Иосиф Афанасьевич | 677000 РС(Я) город Якутск, ул. Чернышевского, 9 | от 25.05.16 № 06-05-16 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |   | 300,00 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью "Логро", генеральный директор Иванов Сергей Аркадьевич | 677000 РС(Я) город Якутск, ул. Каландаришвили, д.21, кв. 119 | от 25.05.16 № 07-05-16 | Розничная торговля бытовыми товарами |   | 300,00 |
| 8 | Индивидуальный предприниматель Романов Евгений Иванович | 677000 РС(Я) город Якутск, ул. Федора Попова, д.2., кв.79 | от 25.05.16 № 08-05-16 | Производство прочих изделий из бумаги и картона |   | 179,60 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Логоарт", генеральный директор Сидорчук Сардана Александровна | 677000 РС(Я) город Якутск, ул. Автодорожная, д.40., кв.73 | от 25.05.16 № 09-05-16 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания |   | 300,00 |
| 10 | Индивидуальный предприниматель Терехова Туйара Константиновна | 677000 РС(Я) город Якутск, ул. Пояркова, д. 18, кв.99 | от 25.05.16 № 10-05-16 | Дополнительное образование детей |   | 291,00 |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью "СААЗ", генеральный директор Соловьев Афанасий Афанасьевич | 677000 РС(Я) город Якутск, ул. Пояркова, д. 20/1 | от 25.05.16 № 11-05-16 | Деятельность в области искусства |   | 172,89 |
|   |   |   |   |   |   | **3 000,00** |
| **Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства из государственного бюджета РС(Я)** |
| 1 | ИП Корнилова Наталья Георгиевна | 677000 РС(Я) город Якутск, Энергетиков 2а, каб. 31 | от 24.11.16 № 46-11-16 | 32.99.6. Производство изделий народных художественных промыслов | 153,00 |   |
| 2 | ИП Слепцов Гаврил Владимирович | 677000 РС(Я) город Якутск, ул. Октябрьская, 20, корп. 1 "А" | от 24.11.16 № 47-11-16 | 56.10. Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 300,00 |   |
| 3 | ООО "Древо Жизни", генеральный директор Афанасьева Анастасия Афанасьевна | 677000 РС(Я), г. Якутск, ул. Лермонтова, д.98, ТЦ Прометей | от 24.11.16 № 48-11-16 | 47.7. Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | 141,57 |   |
| 4 | ИП Готовцева Гульнара Тимофеевна | 677000 РС(Я) , г. Якутск, ул. П.Алексеева, д.17, кв.16 | от 24.11.16 № 49-11-16 | 77.29. Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения | 300,00 |   |
| 5 | ИП Кокорева Людмила Григорьевна | 677000 РС(Я) город Якутск, г. ул. Курнатовского, 3/5, кв.1 | от 24.11.16 № 50-11-16 | 87.30. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания | 284,75 |   |
| 6 | ИП Заровняева Наталья Николаевна | 677000 РС(Я) Якутск, ул. Рыдзинского, 24 | от 24.11.16 № 51-11-16 | 95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров | 293,22 |   |
| 7 | ООО "Арманда" генеральный директор Михайлова Эльвира Андреевна | 677000 РС(Я) город Якутск, ул. Дежнева 37 | от 24.11.16 № 52-11-16 | 58.14 Издание журналов и периодических изданий | 300,00 |   |
| 8 | ИП Кононов Дмитрий Иванович | 677000 РС(Я) г. Якутск, ул. Петровского 34 | от 24.11.16 № 53-11-16 | 88.91. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми | 188,25 |   |
| 9 | ИП Борисова Саргылана Алексеева | 677000 РС(Я) город Якутск, ул. П. Алексеева, 83/9 | от 24.11.16 № 54-11-16 | 95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров | 55,03 |   |
| 10 | ИП Захарова Федора Алексеевна | 677000 РС(Я) г. Якутск, ул. Пояркова, д.20/1 | от 24.11.16 № 55-11-16 | 74.20. Деятельность в области фотографии | 93,42 |   |
| 11 | ООО «Синергия АйТи», директор Иванов Семен Федорович | 677000 РС(Я) г. Якутск, ул. Энергетиков 2а, оф.16 | от 24.11.16 № 56-11-16 | 62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения | 289,00 |   |
| 12 | ИП Андреев Леонид Владимирович | 677000 РС(Я) г. Якутск, ул. Ильменская, 61/1 | от 24.11.16 № 57-11-16 | 79.11. Деятельность туристических агентств | 300,00 |   |
| 13 | ИП Соловьев Максим Васильевич | 677000 РС(Я) г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д.3/1, кв.2 | от 24.11.16 № 58-11-16 | 10.52. Производство мороженого | 300,00 |   |
| 14 | ООО "Сахателеметрия", генеральный директор Гаврильев Айсен Леонидович | 677000 РС(Я) г. Якутск, пер. Энергетиков, 2А, офис. 11 | от 24.11.16 № 59-11-16 | 61.10. Деятельность в области связи на базе проводных технологий | 1,76 |   |
|   |   |   |   |  | **3000,00** |   |
| **Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства** |
| 1 | ИП Шарапов Василий Васильевич | 677000 РС(Я) г. Якутск, мкр. Марха, ул. Лобановка | от 20.09.16 № 18-09-16 | 25.50. Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |   | 197,61 |
| 2 | ООО «Эксперт Телеком», директор Керемясов Евгений Анатольевич | 677000 РС(Я), г.Якутск, Покровский тракт 7 км СОТ Сырдах уч.198 | от 20.09.16 № 19-09-16 | 61.10. Деятельность в области связи на базе проводных технологий |   | 300,00 |
| 3 | ИП Платонова Айсена Петровна | 677000 РС(Я) г. Якутск, пр.Ленина, 7/1, кв.36 | от 20.09.16 № 20-09-16 | 85.11. Образование дошкольное |   | 300,00 |
| 4 | ИП Куникеев Геннадий Валерьевич | 677000 РС(Я) г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 74, корп.8., 5 этаж | от 20.09.16 № 21-09-16 | 96.04. Деятельность физкультурно-оздоровительная |   | 300,00 |
| 5 | ИП Попова Мария Максимовна | 677000 РС(Я) г.Якутск, пр.Ленина, д.9., кв.23 | от 20.09.16 № 22-09-16 | 88.10. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелыми и инвалидами |   | 300,00 |
| 6 | ООО «СахаЭкоСтандарт», генеральный директор Климова Татьяна Михайловна | 677000 РС(Я) г.Якутск, ул. Дзержинского, 23, каб.306 | от 20.09.16 № 23-09-16 | 71.12.13. Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике |   | 102,39 |
|   |   |   |   |   |   | **1 500,00** |
| **Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку социально-значимых услуг** |
| 1 | ИП Карамзина Тамара Иннокентьевна | 677000 РС(Я) г.Якутск, ул. Хабарова, д.21/3 | от 18.11.16 № 30-11-16 | 85.11. Образование дошкольное | 340,65 |   |
| 2 | ИП Софронеев Михаил Афанасьевич | 677000 РС(Я) г.Якутск, ул. Орджоникидзе, д.50 | от 18.11.16 № 31-11-16 | 85.11. Образование дошкольное | 385,07 |   |
| 3 | ИП Глава К(Ф)Х Петрова Клара Юрьевна | 677000 РС(Я)г.Якутск, с.Хатассы, ул. Ленина, 44 | от 18.11.16 № 32-11-16 | 01.41. Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 86,84 |   |
| 4 | ИП Прокопьева Сахая Ильинична | 677000 РС(Я) г.Якутск, ул. Лермонтова, 38, Халтурина 12/1, Красноярова 1, Островского 2 | от 18.11.16 № 33-11-16 | 85.11. Образование дошкольное | 500,00 |   |
| 5 | ИП Александрова Маргарита Афанасьевна | 677000 РС(Я) г.Якутск, ул. Сергеляхская, 2/4, 1 этаж | от 18.11.16 № 34-11-16 | 85.11. Образование дошкольное | 489,63 |   |
| 6 | ООО "ТолМи", генеральный директор Горохов Михаил Христофорович | 677000 РС(Я) г.Якутск, ул. Лермонтова, д.98,2 этаж, ТЦ Прометей | от 18.11.16 № 35-11-16 | 93.29. Деятельность в области отдыха и развлечений | 179,59 |   |
| 7 | ИП Платонова Светлана Леонидовна | 677000 РС(Я) г.Якутск, ул. Лонгинова, 33/1а, ул. Бестужева Марлинского, 1/8 | от 18.11.16 № 36-11-16 | 85.11. Образование дошкольное | 168,22 | 252,23 |
| 8 | ИП Глава КФХ Алексеев Яков Анатольевич | 677000 РС(Я) г.Якутск, Тулагино-Кильдямский наслег | от 18.11.16 № 37-11-16 | 01.21. Разведение крупного рогатого скота |   | 300,00 |
| 9 | ИП Евсеева Лада Петровна | 677000 РС(Я) г.Якутск, ул. Дзержинского, 26/4, каб.504Б | от 24.11.16 № 45-11-16 | 90.04.3. Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества |   | 106,67 |
| 10 | ИП Васильева Людмила Николаевна | 677000 РС(Я) г.Якутск, ул. Ойунского, 8, 72А | от 18.11.16 № 38-11-16 | 85.41. Образование дополнительное детей и взрослых |   | 100,00 |
| 11 | ИП Ероскумова Екатерина Николаевна | 677000 РС(Я) г.Якутск, ул. Кузьмина, 32/1, Курнатовского, 3/5, П.Алексеева, 16 | от 18.11.16 № 39-11-16 | 85.11. Образование дошкольное |   | 383,65 |
| 12 | ООО "Якутский Вакцинальный Центр", директор Мильвид Ольга Вячеславовна | 677000 РС(Я) г.Якутск, ул. Петровского, 19/5, каб. 3.01 | от 18.11.16 № 40-11-16 | 86.21. Общая врачебная практика, 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |   | 125,60 |
| 13 | ИП Назарова Варвара Станиславовна | г.Якутск, ул. Кулаковского, 20 | от 18.11.16 № 41-11-16 | 85.11. Образование дошкольное |   | 500,00 |
| 14 | ИП Стручкова Евдокия Николаевна | 677000 РС(Я) г.Якутск, ул. Дзержинского, 18/2, оф.403 | от 18.11.16 № 42-11-16 | 85.41. Образование дополнительное детей и взрослых |   | 174,58 |
| 15 | ИП Гоголева Александра Валерьевна | 677000 РС(Я) г.Якутск, ул. Лермонтова, 92/2, кв.37 | от 18.11.16 № 43-11-16 | 87.90. Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая |   | 187,84 |
| 16 | ИП Проводина Марина Сергеевна | 677000 РС(Я) г.Якутск, ул. Курнатовского, 1/3, кв22 | от 18.11.16 № 44-11-16 | 85.11. Образование дошкольное |   | 19,43 |
|   |   |   |   |   | **2150,00** | **2150,00** |
|   |   |   |   |   | **5 150,00** | **6 650,00** |

При получении государственной (в том числе муниципальной) поддержки с субъектами малого и среднего предпринимательства заключались типовые соглашения на предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства. Одним из условий соглашения являлось предоставление получателем субсидии отчета о ведении предпринимательской деятельности не позднее 01 февраля следующего года за отчетным периодом, которые по итогам 2016 года предоставлены всеми получателями государственной (в том числе муниципальной) поддержки в полном объеме.

Окружной администрацией г. Якутска приняты обязательства по софинансированию за счет средств местного бюджета ГО «город Якутск» в размере 5 150,0 тыс. рублей, фактически выделено и освоено средств на сумму 6 650,0 тыс. рублей, в результате которого муниципальную поддержку получили 27 субъектов малого и среднего предпринимательства. Таким образом, всего за 2016 год в рамках исполнения соглашения от 17.06.2016 № Г-СФ-16 государственную (в том числе муниципальную) поддержку получить 47 субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

Проверкой документов, установлено:

1. ООО «Эксперт Телеком» (директор Керемясов Евгений Анатольевич) по договору поставки, заключенному с ООО «ЭЛТЕКС СПБ» от 19.05.2016 № СПб-00004, обязуется приобрести продукцию на общую сумму 420,95 тыс. рублей, в том числе:

- 135,69 тыс. рублей - OLT LTP-8Х, 8 портов GPON, 4 комбопорта 10/100/1000, 2 порта 10G Dase-R (SFP+), L2+, RSSI (1 шт.);

- 4,06 тыс. рублей – PM160-220/12 – Модуль питания AC-220/DC-12 мощностью до 160 Вт (1 шт.);

- 30,7 тыс. рублей – Модуль LTE3680М-BC/PTB38J0-6538E (SFP х PON 2.5 GE, 20 км.) (5 шт.);

- 250,5 тыс. рублей – Абонентский термин ONT NTU-1 (100 шт.).

При этом, ООО «Эксперт Телеком» не представлены подтверждающие документы (акт приема-передачи, товарные накладные) по передаче и получению оборудования на общую сумму 420,95 тыс. рублей.

Членами координационного совета по предпринимательству при главе ГО «город Якутск» проведена выездная проверка на предмет наличия приобретенного оборудования, оформленная актом от 30.08.2016, б/н. Выездной проверкой установлено, что местонахождение ООО «ЭЛТЕКС СПБ» соответствует предоставленным документам, приобретенное оборудование имеется в наличии.

1. ИП Соколов А.В. (далее по тексту - Поставщик) по договору поставки от 19.09.2016 № 1212-16, обязался поставить оборудование ИП Соловьеву Максиму Васильевичу – на общую сумму 380,0 тыс. рублей, в том числе:

- 160,0 тыс. рублей – пресс-гранулятор ZLSP200В (1 шт.);

- 25,0 тыс. рублей – матрица 0,5 (1 шт.);

- 155,0 тыс. рублей – охладитель LQSF50 (1 шт.);

- 40,0 тыс. рублей – стоимость доставки.

 Условиями п.2.1. договора поставки от 19.09.2016 № 1212-16 изготовление товара осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента поступления предоплаты 30 % от общей суммы договора.

Актом приема-передачи от 19.09.2016 № 1212-16 ИП Соловьев М.В. **принял**, а ИП Соколов А.В. передал оборудование на общую сумму 380,0 тыс. рублей. Следует отметить, что оплата за оборудование произведена в полном объеме платежным поручением от 23.12.2016 б/н.

 Членом координационного совета по предпринимательству при главе ГО «город Якутск» проведена выездная проверка на предмет наличия приобретенного оборудования, оформленная актом от 27.10.2016 б/н. Выездной проверкой установлено, что на момент проверки предпринимательская деятельность ИП Соловьев М.В. не начата, предъявляемая к оплате счет-фактура на оборудование, по факту не оплачена.

1. В нарушение *п.п. 4 п. 3.1 Условий и порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства из государственного бюджета РС(Я), утвержденного постановлением Окружной администрации г. Якутска от 28.09.2016 № 282п* получателем средств субсидии ООО «Сахателеметрия» (организация зарегистрирована 27.11.2015) не представлены сведения о выручке от реализации товаров (работ и услуг) за предшествующий календарный год (налоговая отчетность).
2. В нарушение *п. 3.1 Условий и порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства из государственного бюджета РС(Я), утвержденного постановлением Окружной администрации г. Якутска от 28.09.2016 № 282п* получателями средств субсидии представлены не заверенные документы, в т.ч.:

- ИП Соловьев Максим Васильевич – представлена выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 19.09.2016;

- ИП Готовцева Гульнара Тимофеевна – представлен диплом о высшем экономическом образовании ГОУ ВПО «Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова» (регистрационный номер № 448 от 26.06.2009);

- ИП Борисова Саргылана Алексеева – представлен сертификат об обучении в АУ ДПО «Бизнес-школа» РС(Я) от 09.09.2016;

- ИП Захарова Федора Алексеевна – представлен диплом о среднем профессиональном образовании ФГОБУ ВПО «Государственный университет Министерства финансов РФ» регистрационный номер № 1717-12 от 28.06.2012;

- ИП Кононов Дмитрий Иванович – представлены: сертификат об обучении в АУ ДПО «Бизнес-школа» РС(Я) регистрационный номер 0181; расходы на сумму 3,78 тыс. рублей по приобретению у ИП Петрова И.Е. электротоваров (товарный чек от 24.09.2016 № 104582).

1. В нарушение *п.п. 14 п. 3.1 Условий и порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства из государственного бюджета РС(Я), утвержденного постановлением Окружной администрации г. Якутска от 28.09.2016 № 282п* получателем субсидии ИП Захарова Федора Алексеевна не представлен документ, подтверждающий прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности не ранее трех лет, или копия диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки). ИП Захарова Федора Алексеевна представлена копия диплома о среднем профессиональном образовании ФГОБУ ВПО «Государственный университет Министерства финансов РФ» регистрационный номер № 1717-12 от 28.06.2012.
2. Получателем субсидии ИП Корнилова Наталья Георгиевна представлен договор поставки от 05.10.2016 № 8 заключенный с ИП Алексеевым Валерианом Усементаевичем на общую сумму 152,6 тыс. рублей (без НДС). Предметом договора является поставка оборудования для изготовления резных свечей «Хобби Пак – 10+» (1 шт.), срок поставки установлен в течении 10 рабочих дней.

ИП Алексеевым В.У. выставлен счет на оплату от 05.10.2016 № 31 на поставку производственного оборудования «Хобби Пак – 10+».

 ИП Корнилова Н.Г. приняты, а ИП Алексеевым В.У. поставлено оборудование товарной-накладной от 05.10.2016 № 26, оплата за поставку осуществлена в полном объеме платежными поручениями от 25.10.2016 № 2 и № 3.

 При этом, согласно свидетельству о заключении брака от 14.06.2014 серии I-CH № 672381 Алексеев Валериан Усементаевич (02.11.1983 года рождения) является супругом Корниловой Натальи Георгиевны (05.02.1986 года рождения), что также подтверждается свидетельствами о рождении детей:

 - Алексеев А.В. (03.05.2015 года рождения), свидетельство от 14.05.2015 серии III-CH № 561845;

 - Алексеева Н.В. (15.10.2012 года рождения) свидетельство от 29.10.2012 серии II-CH № 873973.

Кроме того, членом координационного совета по предпринимательству при главе ГО «город Якутск» Ханды Т.Ю. проведена выездная проверка претендента на получение субсидии, оформленная актом от 08.11.2016 б/н. Выездной проверкой установлено, что ИП Корнилова Н.Г. по договору поставки купила оборудование у супруга ИП Алексеева В.У., в акте выездной проверки так же сформулировано мнение члена координационного совета по предпринимательству при Главе ГО «город Якутск»: «О конкурсе узнали позже в связи с чем перепродали на другое ИП, которая подходит под регламент конкурса о начинающих СМСП».

Предприниматели (супруг и супруга) могут вести предпринимательскую деятельность между собой, а именно продавать товары, основные средства, производственные здания, также могут заключать договоразайма между собой.

Нормами ст. 105.1 НК РФ установлены критерии признания взаимозависимыми юридических и физических лиц. Так, взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются физические лица и (или) организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими лицами, и (или) экономические результаты деятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц (п. 1 ст. 105.1 НК РФ). В п. 2 ст. 105.1 НК РФ содержится перечень оснований, согласно которым налогоплательщики признаются взаимозависимыми. Так, в частности, взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются физическое лицо, его супруг (супруга), родители, (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный (подп. 11 п. 2 ст. 105.1 НК РФ).

То есть в рассматриваемом случае индивидуальные предприниматели, являющиеся супругами, могут быть признаны взаимозависимыми на основании п. 7 ст. 105.1 НК РФ. Наличие взаимозависимости может повлечь контроль цены сделки со стороны налоговых органов и доначисление сумм налогов в случае ее занижения (завышения) по сравнению с рыночной (ст. 105.3 НК РФ).

1. Получателем субсидии ИП Андреев Леонид Владимирович представлен договор на выполнение устройства фундамента от 20.07.2016, б/н, заключенный с ООО «Стройавтотранс» на общую сумму 682,42 тыс. рублей. Предметом договора является выполнение ремонтных работ по объекту турфирмы «Leon-travel» в г. Якутске, ул. Ильменская, д. 61 корпус 1.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) от 01.08.2016 № 1 стоимость работ составила 682,42 тыс. рублей. Работы были сданы актом о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 01.08.2016 № 5, за период с 20.07.2016 по 01.08.2016.

Членом координационного совета по предпринимательству при главе ГО «город Якутск» проведена выездная проверка на предмет проведения строительных работ по адресу г.Якутск, ул.Ильменская 61/1, оформленная актом от 28.10.2016 б/н. Выездной проверкой установлено, что на момент проверки по адресу ул.Ильменская 61/1 зафиксирован факт объекта не завершенного строительства (оклад из металлических труб, каркас из квадратных труб).

1. ООО «Синергия АйТи», директор Иванов Семен Федорович. В соответствие с выпиской из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Синергия АйТи» зарегистрирована 28.04.2016, одним из учредителей является Стручкова Нюргуяна Хрисанфовна.

Следует отметить, что специалист Стручкова Нюргуяна Хрисанфовна с идентичными инициалами в 2014-2015 годах являлась муниципальным служащим - главным специалистом (юристом) общего отдела департамента градостроительной политики. С 2016 года Стручкова Н.Х. не числиться в составе муниципальных служащих Окружной администрации города Якутска.

1. В нарушение *п.п. 2.1.6 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку социально-значимых услуг, утвержденной постановлением Окружной администрации г. Якутска от 28.09.2016 № 278п* получателями субсидий не представлены сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость, подписанная уполномоченным лицом, в том числе:

- ИП Стручкова Евдокия Николаевна;

- ИП Гоголева Александра Валерьевна;

- К(Ф)Х Петрова Клара Юрьевна;

- ИП Карамзина Тамара Иннокентьевна.

В нарушение *п.п. 2.1.2 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку социально-значимых услуг, утвержденной постановлением Окружной администрации г. Якутска от 28.09.2016 № 278п* получателями субсидий ИП Глава К(Ф)Х Петрова Клара Юрьевна не представлена опись прилагаемых документов, подписанная уполномоченным лицом.

# Выводы

За период 2015-2016 годы Муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск на 2013-2017 годы»», в целом, ***исполнена удовлетворительно***. Однако, проверкой выявлен ряд нарушений, так:

1. **В 2015 году**:
	1. из общего числа предпринимателей (43), получивших субсидии, ***число ликвидировавшихся индивидуальных предпринимателей, или действующих, но не ведущих деятельности*** составляет 15 субъектов, или 34,9%, при этом обращает на себя внимание высокий процент (44%) прекративших деятельность предпринимателей, получивших субсидии на социальное предпринимательство;
	2. ***решение Координационного совета*** по предпринимательству ***о выдаче второй субсидии*** за технологическое присоединение в сумме 149,9 тыс.руб. предпринимателю ИП Дьяконова Марфа Валерьевна, уже получившей субсидию как начинающий предприниматель в сумме 300,0 тыс.руб., ***является неэффективным и привело к потерям муниципального бюджета на сумму 149,9 тыс.руб.***, так как 8 июня 2016 года ИП Дьяконова Марфа Валерьевна прекратила деятельность;
	3. в нарушение п.2.3 Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства от 06.10.2015 №259п, к заседанию Координационного совета по предпринимательству был допущен индивидуальный предприниматель Оконешников И.И., не представивший полный пакет документов (отсутствует документ, подтверждающий краткосрочное обучение основам предпринимательства, либо диплом о высшем юридическом или экономическом образовании). Начинающим предпринимателем была получена субсидия в сумме 89,38 тыс.руб., 29 марта 2016 года Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность, т.е., ***необоснованный допуск к конкурсу на получение субсидии привел к потерям муниципального бюджета в сумме 89,38 тыс.руб***;
	4. ООО «Детский развивающий центр «Интеллект»» в качестве документов, подтверждающих понесенные расходы, предоставил договор аренды помещения под ведение деятельности по начальному общему образованию от 15.07.2015, подписанный арендодателем – директором ООО «Теплосеть» М.М. Жирковым и два расходных кассовых ордера по оплате аренды на общую сумму 90,0 тыс.руб. При этом, ***подпись арендодателя на договоре аренды не соответствует подписям арендодателя на настоящих расходных кассовых ордерах***, ***то есть расходы претендента на получение субсидии в сумме 90,0 тыс.руб. должным образом не подтверждены***:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DSC_0201**Подпись арендодателя** на договоре аренды помещения от 15.07.2015 г. | DSC_0203 | **Подпись арендодателя** на расходном кассовом ордере от 03.08.2015 №2 на сумму 60 000,0 рублей, плата за аренду помещения |
| DSC_0204 | **Подпись арендодателя** на расходном кассовом ордере от 15.07.2015 №1 на сумму 30 000,0 рублей, плата за аренду помещения |

1. **В 2016 году:**
	1. в нарушение п.п. 4 п. 3.1 Условий и порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства из государственного бюджета РС(Я), от 28.09.2016 № 282п, п.п. 2.1.6 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку социально-значимых услуг от 28.09.2016 № 278п ***получателями субсидий не представлены сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год***. Например, ИП Стручкова Евдокия Николаевна, ООО «Сахателеметрия» и др. Всего – 5 получателей;
	2. в нарушение п. 3.1 Условий и порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства из государственного бюджета РС(Я), от 28.09.2016 № 282п ***получателями средств субсидии представлены не заверенные документы***, Например, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ИП Соловьев Максим Васильевич), копия диплома о высшем экономическом образовании (ИП Готовцева Гульнара Тимофеевна) и т.д. Всего – 5 получателей;
	3. в нарушение п.п. 14 п. 3.1 Условий и порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства из государственного бюджета РС(Я), от 28.09.2016 № 282п получателем субсидии ИП Захарова Федора Алексеевна ***не представлен документ***, подтверждающий прохождение претендентом краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности, или копии диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки);
	4. Получателем субсидии ИП Корнилова Наталья Георгиевна представлен договор поставки от 05.10.2016 № 8 заключенный с ее мужем, ИП Алексеевым Валерианом Усементаевичем на общую сумму 152,6 тыс. рублей. Предприниматели (супруг и супруга) могут вести предпринимательскую деятельность между собой, а именно продавать товары, основные средства, производственные здания, также могут заключать договора займа между собой. В рассматриваемом случае индивидуальные предприниматели, являющиеся супругами, могут быть признаны взаимозависимыми на основании п. 7 ст. 105.1 НК РФ. ***Наличие взаимозависимости может повлечь контроль цены сделки со стороны налоговых органов и доначисление сумм налогов*** в случае ее занижения (завышения) по сравнению с рыночной (ст. 105.3 НК РФ).
	5. Исходя из изложенного, ***ответственные должностные лица*** Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска ***не в полной мере соблюдают Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства***.
2. ***Индикаторы***, принятые в Муниципальной программе «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск на 2013-2017 годы»» ***не позволяют оценить эффективность использования средств Программы***, а констатируют лишь количество субъектов, получивших субсидию предоставления помощи и количество сотрудников, прошедших обучение и участие в международных и российских форумах и выставках.

# Предложения

1. **Заместителю главы по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства ( П.С. Ефремов):**
	1. индикаторы, принятые в Муниципальной программе «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск на 2013-2017 годы»» не позволяют оценить эффективность использования средств Программы. Необходимо пересмотреть индикаторы по Программе в целях улучшения оценки результативности мероприятий и эффективности расходования денежных средств;
	2. внести в Порядки предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:
		* положения ***о запрете выдачи начинающим предпринимателям более 1 субсидии*** (гранта) в текущем финансовом году;
		* положения ***о возврате всей суммы субсидии, полученной предпринимателем***, в случае прекращения деятельности ранее чем 2 года, после получения субсидии;
		* ***внести нормы об ответственности муниципальных служащих*** за нарушения сроков при принятии от претендентов документов, необходимых для конкурса.
2. **Департамент предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта (И.В. Гаргач):**
	1. обратить внимание ***на недостаточный контроль со стороны ответственных должностных лиц Департамента*** за соблюдением установленного порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
	2. ***в актах выездных проверок претендентов на получение субсидии (грантов) включать подписи конкурсантов с пометкой об ознакомлении с актом выездной проверки***, кроме того, рекомендуем оформлять и подписывать акт несколькими членами координационного совета по предпринимательству при главе ГО «город Якутск»;
	3. ***в целях недопущения фактов оказания ранее аналогичной поддержки, за счет которого субсидируются одни и те же затраты***, рассмотреть возможность сопоставления данных по реестру субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки с иными структурными подразделениями, а также с отраслевыми (функциональными) органами Окружной администрации города Якутска.
	4. в целях эффективного использования субсидий (грантов) предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства, рекомендуем ***в соглашениях подписываемых с получателями средств отразить показатели оценки эффективности использования субсидии (грантов), при не достижении которых субсидия (грант) подлежит возврату*** в размере, соответствующем недостигнутым показателям оценки эффективности.

**Аудитор В.Д. Пантелеев**