|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)****ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЯКУТСК»****КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА** **ГОРОДА ЯКУТСКА** | Файл:Coat of Arms of Yakutsk (Yakutia) 2012.jpg | **САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТЭ****«ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ» УОКУРУГУН****ХОНТУРУОЛЛУУР,** **ААҔАР-СУОТТУУР ПАЛААТАТА** |
| ул. Октябрьская, 20/1а, 4 этаж, к. 411, г. Якутск, тел/факс: (4112)40-53-01, 677000, e-mail: controlykt@mail.ru |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от 08 ноября 2019 г.

**Информация**

**По результатам проверки использования выделенных средств**

**на строительство объекта: «Школа № 35» (муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35» городского округа**

 **«город Якутск»).**

1. Общая сумма проверенных средств составила 443 229,58 тыс. рублей.
2. **В нарушение** *ст. 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации*, сумма неэффективного использования бюджетных средств составила **18 954,0** **тыс. рублей**, в том числе:
	1. расходы на выполнение работ по строительству бассейна, бассейн не эксплуатируется в связи с протеканием чаши бассейна - 5 564,7 тыс. рублей;
	2. в результатене использованияприобретенного оборудования - 4 801,8 тыс. рублей, в том числе:
		1. *моноблоки фирмы «Aser Aspire С20» в количестве 39 штук не эксплуатируются в связи с отсутствием необходимого программного обеспечения - 833,6 тыс. рублей*;
		2. *электросушители для рук PUFF 120 в количестве 444 штуки, не используются в связи с ненадобностью. Приобретение 444 штук электросушителей осуществлено в результате технической ошибки, планировалось приобретение 44 штук - 518,2 тыс. рублей*;

*2.2.3.* *доски 3-х элементные комбинированные в количестве 29 штук, не эксплуатируются в связи с несоответствием размеров досок требованиям ГОСТ «Доски классные» и параметрами учебных классов - 208,3 тыс. рублей*.

* 1. по решению суда в виде оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами и государственной пошлины в результате несвоевременной оплаты выполненных работ - 3 405,4 тыс. рублей;
	2. завышение стоимости приобретенных блоков управления вентиляции - 3 155,9 тыс. рублей;
	3. завышение стоимости приобретенных коммутаторов - 559,3 тыс. рублей;
	4. в результате оплаты невыполненных работ по авторскому надзору за строительством школы - 365,7 тыс. рублей;
	5. в результате оплаты невыполненных работ по укладке искусственной травы «Saltex» на спортивных площадках - 345,1 тыс. рублей;
	6. в результатезамены кварцевого песка на кильдямский песок на спортивной площадке - 232,3 тыс. рублей;
	7. в результатеоплатыневыполненногообъема работ по устройству крышек ПК-1 для водоотводных лотков - 213,1 тыс. рублей;
	8. в результатеоплатыневыполненных работ по установке светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами люминесцентными - 104,6 тыс. рублей;
	9. в результатеоплатыневыполненныхработ по установке торшерных светильников - 77,7 тыс. рублей;
	10. в результатеоплатыневыполненныхработ по установке съездов бордюрных - 77,2 тыс. рублей;
	11. в результатеоплатыневыполненныхработ по устройству тактильных плит для улицы - 51,2 тыс. рублей.
1. **В нарушение** требований*ст. 8, ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ**от 05.05.2013*и *п. 4 ст. 16 Федерального закона №135-Ф3 от 26.07.2006*, **неверно** выбран способ определения поставщика **для одноименных видов товаров, работ (услуг)**, а именно, заключены 7 договоров**без проведения**конкурентных способов размещения заказовна сумму**665,2** **тыс. рублей**.
2. Проверкой установлены следующие **недостатки** в выполненных строительных работах:
	1. в результате неровного выравнивания стяжек цементно-песчаной укладки кровли, местами образуются лужи. Технологические каналы водостока на кровле здания полностью не заделаны;
	2. в помещении дымового удаления № 2 нарушена герметичность вентиляционных каналов в виде расхождения стыков;
	3. на верхней части витражей (стеклопакеты) имеются трещины в двух местах;
	4. защитные решетки светильников спортзала отсутствуют, так как, не предусмотрены проектно-сметной документацией;
	5. с правой части спортивного зала из перекрытий сыпется песок.
	6. В связи неправильным подведением Lan-кабелей в кабинетах №: 104, 110, охрана, 201 (коридор), 209, тренерская (спортзал), 306, 308, 310, 318, 317, не работает сеть интернет.
3. В Департаменте имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска **отсутствуют** выписки из ЕГРН по следующим объектам: сети теплоснабжения, сети водоснабжения, сети канализации, здание школы, гараж на 2 автомобиля.
4. Имеются **расхождения** между проектно-сметной документацией и принятыми актами о приемке выполненных работ формы № КС-2.